| Argomento del gruppo di lavoro: |  | IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E AD UN AMBIENTE A MISURA DI BAMBINO |  |  |  | Scheda D2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo | Azione/Intervento |  | Soggetti coinvolti |  |  |  |  |
|  |  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |  |  |
| Obiettivo generale: Migliorare la proposta metodologica relativa alla dimensione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti Obiettivo specifico: Favorire il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi a favore di bambini ed adolescenti | Produzione di Linee Guida orientative e di un Manuale operativo a partire dall’analisi di buone pratiche locali |  | Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza Conferenza unificata Stato Regioni | Centro Nazionale Pidida | Regioni Comuni Organizzazioni del terzo settore |  |  |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema - trasversale - X organizz.vo/gest.le diretta | Attività di processo Concertazione: Coprogettazione: i documenti prodotti a completamento dell’azione influiranno direttamente sui processi di progettazione operativa locale Cogestione/corresponsabilità: Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi Sia le Linee guida sia il manuale operativo sono da intendersi come atti indicativi. Le Regioni e i Comuni potranno emanare atti di recepimento | Diciotto mesi di cui: - due per costituzione del gruppo di lavoro - due per raccogliere la documentazione esistente su linee guida e manuali - due mesi per definire i criteri e la selezione delle buone pratiche - sei mesi per raccogliere ed analizzare la documentazione e scrivere i documenti - sei mesi per la diffusione e il recepimento da parte di regioni e comuni | di contesto: di risorse: di processo: numero di regioni che aderiscono al progetto sul totale delle regioni numero di regioni che recepiscono il documento sul totale delle regioni di risultato: |