| Argomento del gruppo di lavoro: |  | IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E AD UN AMBIENTE A MISURA DI BAMBINO |  |  |  | Scheda B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo | Azione/Intervento |  | Soggetti coinvolti |  |  |  |  |
|  |  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |  |  |
| Obiettivo generale: Migliorare la conoscenza di come è attuato il diritto dei bambini e degli adolescenti alla partecipazione in Italia Obiettivo specifico: Verificare la presenza di esperienze di partecipazione dei bambini promosse dagli enti locali in forme istituzionali o meno (consigli comunali dei bambini, progettazione partecipata ecc.) | Indagine nazionale di tipo censuario |  | Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza M.P.I. ANCI UPI UNCEM | Centro Nazionale Organizzazioni Terzo settore – Volontariato Organizzazioni del privato sociale | Amministrazioni locali, scuole, associazioni. |  |  |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema - X trasversale -  organizz.vo/gest.le diretta | Attività di processo Concertazione: costituzione comitato tecnico composto da esperti. Coprogettazione: definizione del progetto dell’indagine con tutti i soggetti coinvolti nelle azioni; definizione del questionario per la rilevazione dei dati. Cogestione/corresponsabilità: tutti i soggetti coinvolti nell’ azione. Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi - atti amministrativi di adesione e impegno delle singole amministrazioni coinvolte - questionario Costo stimato: 30mila euro | Dodici mesi, di cui: Tre per la costituzione del comitato tecnico; due per la definizione del questionario; tre per la rilevazione dati; tre per al elaborazione e costruzione del report. | di contesto: di risorse: numero di soggetti coinvolti e risorse economiche investite di processo: di risultato:grado di conoscenza delle esperienze in atto e costruzione di una mappa delle realtà attive |