| Argomento del gruppo di lavoro: |  | IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE E AD UN AMBIENTE A MISURA DI BAMBINO |  |  |  | Scheda D3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiettivo | Azione/Intervento |  | Soggetti coinvolti |  |  |  |  |
|  |  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |  |  |
| Obiettivo generale: Migliorare la proposta metodologica relativa alla dimensione della partecipazione dei bambini e degli adolescenti Obiettivo specifico: Favorire il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi a favore di bambini ed adolescenti attraverso il potenziamento delle competenze degli operatori | Predisposizione di proposte formative rivolte a promotori e facilitatori degli interventi di promozione della partecipazione e del protagonismo dei bambini e degli adolescenti nell’ambito di un percorso di accompagnamento all’attuazione delle Linee guida (vedi scheda D2) |  | Osservatorio Nazionale Infanzia e Adolescenza Conferenza unificata Stato Regioni | Centro Nazionale Organizzazioni Terzo settore – Volontariato | Regioni, province e comune Organizzazioni del terzo settore |  |  |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema - trasversale - X organizz.vo/gest.le diretta | Attività di processo Concertazione: Coprogettazione: le proposte formative influiranno sui progetti e sulle realizzazioni promosse da enti locali e da enti ed organizzazioni del terzo settore Cogestione/corresponsabilità: Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi | Dodici mesi di cui Tre per la predisposizione delle proposte formative Tre per la definizione di accordi con regioni, province e comuni Sei mesi per la realizzazione di una prima sessione di proposte formative | di contesto: di risorse: numero ore di formazione di processo: numero di partecipanti numero di enti coinvolti di risultato: grado di soddisfazione dei partecipanti grado di raggiungimento degli obiettivi formativi definiti nella proposta formativa rispetto al numero dei partecipanti |