“Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”

- Scheda descrittiva delle azioni proposte*

| Argomento del gruppo di lavoro: | Patto intergenerazionale | Scheda n. 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obiettivo | Azione/Intervento | Soggetti coinvolti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |
| Attivare l’adesione ad un patto comune per promuovere una cultura del patto tra le generazioni | Redazione di un “Manifesto educativo” frutto della collaborazione condivisa tra mondo adulto, educatori, esperti e mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzato ad esplicitare l’impegno comune ad accogliere la sfida dell’educazione, della reciprocità, dell’interdipendenza. L’azione si articola in due livelli. - Livello nazionale a cui fa capo l’avvio, la sensibilizzazione, il monitoraggio dell’azione, attraverso la costituzione di un tavolo interministeriale e un gruppo di lavoro. - Livello locale dove prendono forma specifici Manifesti educativi elaborati attraverso la partecipazione dei diversi soggetti della comunità territoriale. Ogni Manifesto educativo dovrebbe costituire un punto di sintesi dei valori comuni e dei diritti e dei doveri reciproci per costruire una comunità a misura di tutte le generazioni. Esso si caratterizza per una parte valoriale, per una parte di analisi dei bisogni, per una parte di impegni comuni centrati su specifici contenuti legati ai diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. | Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Dipartimento delle politiche della famiglia. Ministero dell’istruzione. Dipartimento giustizia minorile. Regioni. UPI. ANCI. Terzo Settore. Associazioni Giovanili. | Consigli Comunali dei ragazzi Scuole Secondarie Uffici Scolastici Provinciali Consulte studentesche Servizi sociali e sanitari Università Associazioni Familiari e giovanili Consultori familiari Società Sportive Centri educativi territoriali e Oratori Università delle terza età | Bambini e adolescenti Giovani Famiglie Educatori Insegnanti Mondo adulto |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema - trasversale -  organizz.vo/gest.le  diretta | Attività di processo Livello nazionale 1.Sensibilizzazione. L’azione ha una prima fase di avvio e sensibilizzazione nazionale curata dal Ministero attraverso la costituzione di un tavolo interministeriale e di gruppo di lavoro che ha il compito di elaborare un breve documento che spieghi il significato della proposta e contenga un testo base su cui strutturare gli altri manifesti. 2. Monitoraggio nazionale del progetto attraverso la raccolta di documentazione da parte del Centro Nazionale di Documentazione. Livello locale 3. Concertazione La proposta locale di elaborare un manifesto e la conseguente attivazione di un processo di costruzione è sostenuto attraverso atto amministrativo specifico dai Consigli Comunali, o dal Consiglio Provinciale, sentite le realtà del territorio presenti negli organi di programmazione concertata. 4. Coprogettazione 4.1 Costituzione di un gruppo locale di lavoro che definisce il quadro delle realtà da coinvolgere, stende una prima ipotesi, molto ampia, di manifesto, stabilisce un piano di lavoro. 4.2 Avvio della costruzione di un percorso che preveda: discussione del manifesto base, ascolto delle diverse realtà, individuazione di direzioni fondamentali di impegno e di un campo di intervento per la prima edizione. 4.3 Stesura della redazione finale del manifesto, con affermazioni di principi generali e assunzione di impegni precisi in uno specifico campo, da sottoscrivere da parte delle diverse realtà locali interessate. 4.4 Azioni specifiche nel campo scelto. 5. Cogestione/corresponsabilità Individuazione di un responsabile del progetto che coordina il gruppo ristretto e il lavoro di progettazione con le diverse realtà territoriali. Il gruppo ristretto è anche responsabile della valutazione in itinere e finale 6. Riedizioni biennale del manifesto Il Manifesto viene riaggiornato, soprattutto nella parte del campo specifico di intervento ogni due anni. Atti: A livello nazionale: produzione di un vademecum per promuovere l’iniziativa A livello locale: atto amministrativo che da l’avvio alla costruzione del manifesto; allocazione di risorse per la costruzione del manifesto e per la sua riedizione annuale definizione di un manifesto educativo di partenza con dichiarazione di direzioni di lavoro da sottoscrivere da tutti le parti interessate riedizione del manifesto ogni due anni, proposta dal gruppo di lavoro locale, e sottoscritta dalle realtà che vorranno aderire. | La fase nazionale di sensibilizzazione è realizzabile nell’arco di 3 mesi La fase locale di stesura del primo manifesto richiede 12 mesi La riproposta del manifesto è ogni due anni | di risorse: Risorse economiche destinate alla costruzione del progetto Figure professionali coinvolte di processo: numero di associazioni giovanili e familiari coinvolte numero di incontri svolti per costruire e condividere il manifesto di risultato: numero di manifesti locali; numero di temi scelti per dare concretezza agli impegni del manifesto; numero di iniziative ed azioni attivate per ogni tema individuato dai singoli manifesti locali |

*	 Compilare una scheda per ogni azione proposta