| Argomento del gruppo di lavoro: | Povertà | Scheda n. 1 |
| --- | --- | --- |

| Obiettivo | Azione/Intervento | Soggetti coinvolti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |
| Intervenire sulla distribuzione dei servizi nelle diverse aree territoriali per eliminare lo squilibrio tra nord e sud del paese, supportando le otto Regioni del Sud nel processo di conseguimento degli obiettivi di servizio con specifico riferimento ai target relativi ai servizi per la prima infanzia | Realizzare a partire dal biennio 2008-2010 (fino al 2013) un Progetto di Azioni di sistema ed assistenza tecnica rivolto alle otto regioni del sud, articolato in: - Attività di formazione volta al rafforzamento delle competenze tecnico professionali - Attività di Assistenza tecnica in loco per sostenere la programmazione e la attuazione dei Piani regionali - Attività di sistema per diffondere, anche con tecnologia web, documentazione, linee guida, strumentario operativo,… - Scambi e gemellaggi con le altre Regioni del Centro Nord | PCM – Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero dello Sviluppo Economico | CNDIA Istituto degli Innocenti | Regioni del sud |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| - x di sistema -  trasversale - x organizz.vo/gest.le x diretta | Attività di processo Concertazione Il Progetto approvato dal MSE nel mese di febbraio 2008, è stato concertato con le Regioni interessate, con i Ministeri competenti Coprogettazione La coprogettazione avviene all’inteno del NOC- Nucleo Operativo di Coordinamento, composto da un rappresentante del Dipartimento per la famiglia, da un rappresentante del Ministero del lavoro, da un rappresentante del Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi per l’infanzia e l’adolescenza, da un rappresentante dell’Istituto degli Innocenti e da otto rappresentanti delle regioni del Sud Cogestione/corresponsabilità Il Dipartimento per le politiche per la famiglia ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, essendo responsabili congiuntamente di una specifica linea progettuale del Progetto azioni di sistema ed assistenza tecnica per gli obiettivi di servizio 2007-2013 riferita allo sviluppo dei servizi per la prima infanzia, gestiscono congiuntamente l’azione, tramite apposite convenzioni con l’Istituto degli Innocenti. Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi Indicativi Aumento delle efficienza delle attività di programmazione ed attuazione dei Piani regionali per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia Aggiornamento della normativa regionale in materia Allocativi Pieno utilizzo delle risorse del Piano straordinario | 2007-2008 Primo semestre 2009-04-24 2009-2010 e poi 2011-2013 | di contesto: di risorse: percentuale di utilizzo delle risorse statali e del cofinanziamento regionale di processo: di risultato: aumento della percentuale di bambini tra 0 e 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l’infanzia sul totale della popolazione in età 0-3 anni S.05 (Indicatore OdS S.05 target al 2013 12%) aumento della percentuale di Comuni che hanno attivato servizi per l’infanzia sul totale dei Comuni della Regione (Indicatore OdS S.04 target al 2013 35%) |