| Argomento del gruppo di lavoro: | Gruppo minori rom - Sostegno e accompagnamento educativo ai minori Rom, sinti e camminanti sottoposti a procedimento penale. | Scheda n. | 11 (ex14) |
| --- | --- | --- | --- |

| Obiettivo | Azione/Intervento | Soggetti coinvolti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |
| Sostegno e accompagnamento educativo ai minori Rom, sinti e camminanti sottoposti a procedimento penale. | - attivazione di percorsi educativi sperimentali con la presenza di un tutor che svolga accompagnamento educativo, favorisca il percorso di responsabilizzazione e filtri l’impatto con la comunità sociale di riferimento. I tutor individuati nel settore degli operatori sociali dovranno fruire di un percorso formativo e di sensibilizzazione sulle problematiche da gestire. - messa a sistema del modello sperimentale di tutoraggio al termine della sperimentazione attuata per un numero limitato di minori; - emanazioni di linee guida per l’attuazione dei percorsi progettuali. | Ministero della Giustizia Dipartimento per la Giustizia Minorile – Centri per la Giustizia Minorile e i Servizi Minorili dipendenti | Ministero del Welfare, dell’Istruzione, Ministero dell’Interno, Regioni, Enti Locali, terzo settore, volontariato. | Minori Rom Adulti Rom e della Comunità sociale di riferimento |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema - X trasversale -  organizz.vo/gest.le  diretta | Attività di processo Concertazione Accordi di programma a livello nazionale e protocolli operativi locali per la definizione di percorsi progettuali ad hoc. Coprogettazione Tavoli tecnici tra referenti istituzionali e non, a livello nazionale e locale. Cogestione/corresponsabilità Attivazione di un tavolo di coordinamento a livello nazionale e locale nelle sedi individuate per la sperimentazione progettuale. Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi Emanazioni di circolari e di linee guida per l’attuazione dei percorsi progettuali. | Biennale | di contesto: minori Rom sottoposti a procedimento penale di risorse: personale delle amministrazioni coinvolte, del terzo settore e del volontariato e destinazione di fondi ad hoc per la gestione dell’azione progettuale di processo: attivazione di reti integrate di collaborazione tra i soggetti referenti di risultato: Realizzazione, a livello sperimentale e locale di percorsi programmati per agevolare l’accesso alle risorse e ai servizi del territorio. |