“Piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva”

- Scheda descrittiva delle azioni proposte*

| Argomento del gruppo di lavoro: MINORI VERSO UNA SOCIETA’ INTERCULTURALE | Intelligenza emotiva | Scheda n. 2 |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Obiettivo | Azione/Intervento | Soggetti coinvolti |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Promotori | Collaboratori | Destinatari finali |
| Prevenzione dell’intolleranza etnico-culturale nelle scuole e promozione dell’integrazione e dell’interculturalità | Progetto pilota in un gruppo di scuole materne, elementari, medie e superiori dei principi e dei metodi dell’intelligenza emotiva ed interculturale. FASE 1: Seminario di confronto sulle ricerche e gli studi sui risultati dell’applicazione dell’intelligenza emotiva nelle suole a livello nazionale e internazionale FASE 2: Individuazione delle scuole e attivazione delle collaborazioni istituzionali ed associative FASE 3: Costruzione di piccoli gruppi di formazione di insegnanti (non superiori ai 15) per lo sviluppo di competenze emotive e relazionali connesse al rapporto con la diversità nella scuola e in specifico con diversità etnico-culturale FASE 4: Coinvolgimento delle famiglie e delle associazioni del territorio per illustrazione e discussione del progetto FASE 5: Elaborazione della fotografia di partenza dei gruppi classe coinvolti FASE 6: Attivazione dei gruppi-classe per l’applicazione dei principi e dei metodi dell’intelligenza emotiva | Ministero istruzione ed altri | Scuole, associazioni del territorio, enti formativi ed università, famiglie degli allievi delle scuole coinvolte | Insegnanti ed allievi delle scuole coinvolte |

| Tipologia azione | Strumenti | Tempi | Indicatori |
| --- | --- | --- | --- |
| -  di sistema -  trasversale -  organizz.vo/gest.le x  diretta | Attività di processo Concertazione: Coprogettazione : Cogestione/corresponsabilità: Atti Effetti attesi: prescrittivi, indicativi, allocativi: - Miglioramento delle capacità degli insegnanti di affrontare i conflitti relazionali e cognitivi derivanti dalla diversità degli allievi (dalla diversità di ogni tipo e soprattutto dalla divrsità etnico-culturale) - incentivazione nelle classi di allievi di dinamiche finalizzate alla costruzione di un clima emotivo, relazionale e cooperativo in senso interculturale - Fotografia di arrivo dei gruppi classe coinvolti migliorata rispetto alla fotografia di partenza su tre parametri: a) socializzazione; b) capacità di apprendere; c) presenza di conflitti | Tre anni | Indicatori di contesto: numero delle scuole coinvolte; numero degli insegnanti e degli studenti delle scuole coinvolte; numero dei minori stranieri presenti nelle scuole coinvolte e delle nazionalità di provenienza. Indicatori di risorse: enti formativi istituzioni, associazioni coinvolte nella coprogettazione e nella corresponsabilità Indicatori di risultato: questionati di valutazione compilati dagli insegnanti e dagli studenti delle scuole e delle classi coinvolte nell’iniziativa |

* Compilare una scheda per ogni azione proposta