## Consorzio Intercomunale di Servizi di Piossasco

# (Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera)

“LAVORO DI STRADA

e

ZONA FRANKA”

“Bando per la concessione di contributi 
per iniziative a favore dei giovani L.R. 16/95
Domanda di contributo”

### INDICE

Premessa								pag.  3

Zona Franka e Lavoro di strada:

presupposti teorici e metodologia di lavoro			pag.  3

- Descrizione generale del contesto,
dei problemi e delle domande considerate			pag.  5

- Definizione dell’oggetto di lavoro				pag.  8

- Precisazione dei destinatari					pag.  9

- Articolazione degli obiettivi					pag.  9	
4.1 Finalità generali							pag.  9
4.2 Obiettivi generali							pag. 10 
4.3 Obiettivi specifici							pag. 11

- Prefigurazione dei risultati attesi					pag. 11

- Definizione dei tempi						pag. 13

- Prefigurazione delle azioni operative necessarie 
e delle soluzioni gestionali						pag. 15

7.1 Metodologia di costruzione del progetto
fasi di costruzione del progetto					pag. 15

# 7.2 Attività								pag. 16

# 7.3 Comunicazione e visibilità delle iniziative			pag. 17

- Prefigurazione delle risorse umane, 
tecniche, logistiche e strumentali necessarie			pag. 17

- Soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione		pag. 18

- Previsione degli strumenti e della metodologia 
per il monitoraggio e la valutazione 				pag. 19

- Articolazione dei costi previsti					pag. 20

- Allegato 1:Scheda di valutazione di processo

Denominazione del progetto:

“LAVORO DI STRADA  e  ZONA FRANKA”

Premessa

Il Progetto “Lavoro di strada” (d’ora in avanti LDS), elaborato, coordinato e gestito dal CIdiS (Consorzio Intercomunale di Servizi che gestisce, su mandato dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera, i servizi socio-assistenziali, popolazione residente pari a n. 89.466 al 30/06/03) è stato attivato a giugno 2000, è attualmente in corso e, sino al 31 ottobre 2003, è stato finanziato con le risorse della legge 285/97, integrate con fondi propri dell’Ente, mentre, da tale data e sino al 31 dicembre 2004 è finanziato con risorse del Consorzio.

Il progetto LDS è realizzato in concertazione con i Comuni consorziati e con i soggetti locali attivi in materia di politiche giovanili (vd. punto 9) e può essere suddiviso in tre fasi:

1° FASE  giugno 2000/ giugno 2001, caratterizzata da una ricerca intervento, finanziamento ai sensi del I^ triennio L. 285/97

2° FASE  giugno 2001/ottobre 2003, caratterizzata da intervento di LDS e attivazione Zona Franka, finanziamento ai sensi del II^ triennio L. 285/97, con integrazione di risorse economiche del CIdiS

3° FASE  ottobre 2003/dicembre 2004, caratterizzata da intervento di LDS e riattivazione di Zona Franka, finanziamento del CIdiS e richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 16/95.

# Il LDS, di cui “Zona Franka” rappresenta una sottofase, si sviluppa in almeno un quartiere per ogni Comune del territorio consortile, individuato fra quelli ritenuti più a rischio di esclusione sociale e di devianza giovanile e si caratterizza come intervento attivo a bassa soglia con la presenza in strada di n. 4 educatori professionali, è rivolto a gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio.

Zona Franka e Lavoro di strada: presupposti teorici e metodologia di lavoro

Zona Franka è un intervento di animazione di strada itinerante finalizzato alla conoscenza, al contatto e al coinvolgimento dei giovani del territorio del CIdiS che scelgono i luoghi informali come spazi privilegiati per sviluppare relazioni e per trascorrere il proprio tempo libero. La nascita di Zona Franka, già attivata dall’estate 2002, ha coinciso con l’esigenza dell’équipe operativa di ampliare il raggio d’azione rispetto al lavoro fino a quel momento svolto attraverso il lavoro di strada, in considerazione dell’ampiezza del territorio di riferimento, dell’elevata presenza di giovani nei luoghi d’aggregazione spontanei dei singoli comuni e per facilitare l’innesco di relazioni con i gruppi di giovani non ancora agganciati. L’intervento si integra con la metodologia operativa precedentemente utilizzata nella conduzione del progetto LDS, attraverso una proposta poco strutturata ma coinvolgente, attiva in tutti i luoghi nei quali, per la particolarità dei giovani presenti, si è rilevata particolarmente difficoltoso la fase di aggancio con le modalità precedenti.

Dal punto di vista metodologico, l’esperienza ha confermato che un servizio di strada non può essere considerato alternativo ma complementare a quelli socio-assistenziali e sanitari, che prevedono la presa in carico diretta dei singoli e a quelli comunali, a valenza aggregativa e socializzante. La strada, inoltre, non è da intendersi a priori o esclusivamente come “problema”, produttore e sede di devianza e marginalità, ma è il luogo privilegiato in cui operatori che si assumono la responsabilità di garantire un supporto credibile possono  “incontrare” i giovani in un’ottica di prevenzione, di promozione e di sviluppo di competenze, di identità collettive e reti di sostegno. In una prospettiva educativa, quindi, il lavoro di strada con gruppi naturali di adolescenti e giovani è: “…un terreno fecondo per lo strutturarsi di un progetto educativo attraverso un’azione formativa intesa come liberazione delle potenzialità e delle positività del singolo”, e l’educatore di strada come soggetto “portatore di una specifica intenzionalità educativa” (Pombeni, 1996). Infatti, nonostante l’operare in un setting debole ed esposto a molte incertezze, l’educatore di strada può garantire il rispetto di alcuni elementi costitutivi della funzione educativa: l’ascolto, il mantenimento inteso come valorizzazione della storia e dell’identità altrui, la promozione delle capacità, la promozione della socializzazione nel gruppo e rispetto al mondo esterno e l’accompagnamento inteso come offerta di aiuto e supporto tramite la condivisione di percorsi di vita quotidiani (cfr.Regoliosi 1999).

Essere presenti sulla strada significa entrare in contatto con la quotidianità della vita della comunità, imparare a conoscerne la storia, le esperienze di vita dei giovani e del mondo adulto, relazionandosi con loro in un contesto non istituzionale. L’operatore diventa così una “sonda” che rileva i problemi, i bisogni, le risorse, le competenze e gli strumenti del territorio in cui opera, al fine di tarare il proprio intervento in conformità a dati oggettivi. Lavorare con i gruppi in quest’ottica significa conoscerli, impararne i codici, inserirsi al loro interno con atteggiamento non intrusivo e mapparne i bisogni, attraverso un ascolto attivo, rispettoso della storia del gruppo e delle sue regole, al fine di stabilire una comunicazione empatica che permette l’affiorare delle capacità proprie del singolo nel gruppo e del gruppo nella sua totalità. L’operatore di strada, quindi, non interviene “su” o “per” i giovani ma “con” loro, nella prospettiva del “costruire insieme”, stimolando quando possibile il confronto, imparando a stare nella situazione, ad attendere, per intraprendere un percorso che sia in sintonia con i loro tempi ed i loro bisogni.

L’operatore di strada è, inoltre, mediatore e facilitatore nelle relazioni, nei contatti, nella costruzione di una rete sociale: “…Ciò significa pensare all’operatore di strada come ad un soggetto sociale che fonda il ponte dalla parte dei cittadini e lo lancia soprattutto tra loro, ridando al contesto capacità e competenze per l’utilizzo delle risorse.” (D. Scatolero, Il costruttore di ponti, in ASPE n°7 marzo 1987).

Un altro aspetto rilevante che caratterizza questa modalità di lavoro, è costituito dal valorizzare non solo le potenzialità di risposta del singolo e del suo gruppo, ma anche quelle del suo ambiente di riferimento, in modo da favorire processi di sensibilizzazione e quindi di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi.

In quest’ottica, lavorare in rete significa, quindi, integrarsi con gli altri soggetti locali detentori di competenze e di specificità e, di conseguenza, capaci di fornire apporti e di garantire interventi, nel pieno rispetto della persona e del contesto d’appartenenza. Nell’esperienza ad oggi condotta dal LDS, lavorare in rete con risultati efficaci ha richiesto agli operatori di strada ed agli altri soggetti locali un coinvolgimento reciproco, non solo nella fase di realizzazione delle attività e degli eventi, ma anche nella fase di lettura dei bisogni e di definizione del percorso progettuale.

- Descrizione generale contesto, problemi e domande considerate

In termini generali, dal punto di vista socio-economico il territorio consortile presenta alcune emergenze legate al lavoro ed alla sicurezza sociale.

# L’attuale situazione socioeconomica, la conformazione del territorio e le scelte urbanistiche risalenti agli anni in cui si è registrato il grande sviluppo demografico ed urbanistico della zona, sono elementi significativi che concorrono a determinare le caratteristiche del territorio consortile. È rilevante, per esempio, osservare come interi quartieri siano stati costruiti ai margini dei territori comunali e come, in alcuni, casi questi gravitino più sui Comuni limitrofi che sul capoluogo di appartenenza dal quale, di fatto, sono scollegati.

Anche i dati relativi alla popolazione giovanile del territorio sono un elemento rilevante: si evidenziano numeri ancora elevati rispetto alle medie nazionali, ciò è, evidentemente, un fattore positivo, d’altro canto, però, impone una particolare attenzione a questa fascia di cittadini.

Per quanto riguarda la localizzazione degli interventi, è opportuno rilevare che il territorio è caratterizzato da un elevato numero di quartieri popolari in cui vivono numerosi nuclei familiari multiproblematici.

Più in particolare, la ricerca-azione con i gruppi naturali di adolescenti del territorio realizzata nel corso del progetto LDS e l’esperienza sino ad ora condotta contribuiscono ad oggettivare l’analisi del contesto e le motivazioni del presente progetto che insiste sui sei comuni consorziati che presentano singole un’identità sociali definite e situazioni di aggregazione giovanile non sempre accomunabili: territori come Beinasco e Orbassano sono più ampi in termini demografici e raccolgono molti dei ragazzi dei comuni limitrofi, sia per le risorse che offrono (scuole superiori), sia  per la presenza di elementi di alta attrattività  (centro commerciale, centro storico…..) rispetto a territori più piccoli,  meno serviti da mezzi pubblici di collegamento e dove si riscontrano aggregazioni informali stanziali spesso chiuse e nascoste.

Infine, la dispersione e il nomadismo giovanile, relativi sia alla frequenza scolastica, sia all’uso ed al consumo del tempo libero, rendono insufficienti gli interventi agiti esclusivamente nei luoghi d’incontro strutturati.

Fra gli ambiti di problematicità assunti dal progetto, si evidenziano:

la difficoltà degli adolescenti ad utilizzare i servizi e le considerevoli opportunità strutturate di aggregazione/tempo libero del territorio che non trovano, però, il riscontro atteso nei giovani, che scelgono la strada come luogo libero per socializzare e aggregarsi;

la difficoltà di adulti e servizi a conoscere e raggiungere la considerevole fascia giovanile che costituisce il “sommerso”;

il rapporto intergenerazionale contraddistinto da un dialogo spesso difficile, dove poco spazio è dato all’ascolto e dove gli adolescenti e i giovani sono vissuti prevalentemente come problematici, pericolosi, disturbanti e disturbati,

la necessità di adolescenti e giovani di relazionarsi con adulti significativi, nonostante la difficoltà a formulare domande esplicite.

L’esperienza di LDS sino ad ora condotta, ha permesso poi di contestualizzare ulteriormente gli aspetti e le problematiche sulle quali il progetto intende intervenire, in proposito si evidenzia quanto segue:

fra i numerosi gruppi di adolescenti e di giovani a rischio di devianza incontrati, quelli composti da giovani (18/23 anni circa) presentano esigenze, abitudini, interessi, tempi e modalità aggregative diverse rispetto ai gruppi di adolescenti (14/17 anni circa) richiedono, quindi, una specifica quota di tempo lavoro “dedicato”;

con alcuni fra i gruppi di giovani individuati quali destinatari del progetto il contatto è al momento non stabile o, comunque, marginale e necessita, pertanto, di un ulteriore investimento di tempo e di cura;

molti fra i ragazzi incontrati non parlano delle loro esperienze o quando lo fanno fra loro, il meccanismo fra pari li porta a parlarne come “si parla di sesso fra amici al bar”. Non ci sono contesti in cui queste esperienze diventano oggetto di riflessione, perché nel gioco delle parti della famiglia c’è una dissimulazione, una strategia di nascondimento, e nel gruppo dei pari sempre meno questi aspetti diventano oggetto di discussione critica: molto spesso i ragazzi incontrati non hanno la possibilità di rispecchiamento in occhi esterni circa le esperienze e le opportunità che sperimentano;

sono presenti sul territorio alcuni gruppi giovanili, con caratteristiche di banda, che agiscono comportamenti fortemente provocatori nei confronti di alcuni Centri di Aggregazione comunali, in due situazioni (Piossasco e Rivalta centro) gli operatori di strada sono intervenuti, predisponendo appositi progetti d’intervento, in collaborazione con gli operatori del CAG;

i gruppi di giovani incontrati hanno una forte influenza (che talvolta assume  caratteristiche di “reclutamento”) rispetto a quelli in fascia d’età inferiore e ciò si riverbera negativamente su questi ultimi quando attiene a comportamenti al limite della legalità e a stili di vita improntati all’uso della violenza come soluzione dei conflitti, ad un eccessivo consumo e ad una forte disponibilità di denaro, anche indipendentemente dalla sua provenienza, all’uso ed all’abuso di alcool e droga, a sistemi di valori che rimandano a categorie di pensiero legate al bello/brutto che risulta più potente rispetto alla dicotomia giusto/sbagliato (ci sono cose “cattive” o giudicate “sbagliate”, ma molto “belle”, e ci sono cose che gli adulti giudicano negative che sono, però, estremamente affascinanti e seducenti per i giovani). Lavorare con i gruppi di giovani, quindi, oltre all’offerta diretta di un’opportunità di confronto e di relazione con adulti significativi e credibili, assume anche una valenza preventiva, nella misura in cui significa monitorare l’interazione che questi hanno con i più piccoli, al fine d’intervenire preventivamente su questi ultimi nel momento in cui si osservi l’apparire di comportamenti a rischio.

l’attività Zona Franka è risultata particolarmente efficace per l’aggancio dei giovani, proprio perché da loro ritenuto strumento non invasivo e “tutto sommato” attraente. La possibilità di svolgere attività ludico-ricreative ha permesso di entrare in relazione con questi giovani, anche se il tempo a disposizione è limitato rispetto all’investimento finora dedicato alla fascia dei minori;

- Definizione dell’oggetto di lavoro

Sulla base degli ambiti di problematicità descritti, s’individuano di seguito i problemi specifici sui quali il progetto “Lavoro di Strada” interviene:

- alta problematicità dei quartieri

- chiusura rispetto all’esterno

- scarsità fattori protettivi

- assenza reti di sostegno tra pari

- problematicità nel rapporto  intergenerazionale

- scarse occasioni di incontro  confronto fra adulti, adolescenti e giovani

- stereotipi e preconcetti, spesso, alla base della reciproca percezione

- ridotte opportunità di sperimentare relazioni positive con adulti significativi

- sottoutilizzo delle offerte aggregative strutturate (i giovani scelgono la strada) e difficoltà di utilizzo dei servizi

- Scarso collegamento tra le opportunità del territorio (offerta) e le esigenze dei giovani (domanda)

- Difficoltà di adulti e servizi a conoscere e raggiungere il “sommerso”

h) mancanza di servizi a “bassa soglia”

i) percezione degli adolescenti non sempre basata su una approfondita conoscenza.

In particolare, gli oggetti di lavoro previsti per l’articolazione “Zona Franka”, per la quale è richiesto il finanziamento ai sensi della Legge 16/95, sono i seguenti:

instabilità e marginalità della relazione ad oggi instaurata con alcuni gruppi di giovani incontrati che, a fronte delle esigenze, delle specificità e delle potenzialità dei gruppi stessi, richiede un investimento ulteriore di tempo lavoro “dedicato”e  di “cura”,

carenza di spazi di confronto, di riflessione, di discussione critica e di opportunità di rispecchiamento circa le esperienze e le opportunità sperimentate,

contenuti e qualità delle relazioni fra i gruppi di giovani e quelli di adolescenti,

scarsità di offerte aggregative a “bassa soglia”, intese come opportunità che ripartano dai ragazzi e dalla loro voglia di ritrovarsi liberamente in situazioni di pura informalità; in quest’ottica si intende sviluppare nuovamente l’attività denominata “Zona Franka” che, con un’offerta poco strutturata, anima le piazze offrendo spazi di gioco ma, soprattutto, spazi relazionali ai giovani che scelgono di avvicinarsi.

- Precisazione dei destinatari

# Principali diretti: gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio di devianza e di esclusione sociale,

# Secondari diretti: adulti impegnati in interventi di politiche giovanili,

La tabella che segue evidenzia i dati relativi ai destinatari del LDS riferiti al periodo giugno 2000/febbraio 2004:

| gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio di devianza ed esclusione sociale - età 13/23 anni |  |
| --- | --- |
| Gruppi osservati | n.16 |
| Gruppi con cui si è instaurata una relazione significativa | n. 8 |
| Giovani coinvolti nelle attività | n. 450 c.a |
| Giovani con cui si è instaurata una relazione stabile e significativa | n. 120 c.a |
| la partecipazione all’attività denominata “Zona Franka” ha superato le previsioni di oltre il triplo, il livello di continuità della partecipazione è stato pari all’80% e la qualità delle relazioni instaurate medio-alta. |  |

L’analisi dei dati sopra riportati consente di attestare che il 25% dei destinatari raggiunti afferisce alla fascia d’età 18/23 anni, pertanto, si può affermare, quindi, che il progetto ha coinvolto complessivamente n. 100 giovani circa e che è attiva una relazione significativa con n. 30 giovani circa.

Conseguentemente, il presente progetto individua quali destinatari in fascia d’età compresa fra i 18 ed i 23 anni circa n. 200 giovani in fascia d’età 18/23 anni.

- Articolazione degli obiettivi

  - Finalità generali

Le finalità del LDS rientrano fra le Linee Guida definite dalla Provincia di Torino per l’attuazione del “Programma Provinciale per le politiche d’integrazione concernente le politiche giovanili”, in particolare:

- C) attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e  per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

- F) favorire iniziative e realizzare progetti per la prevenzione sociale e la promozione della salute pubblica, incentivando iniziative ideate dai giovani;

- E) realizzare attività culturali e del tempo libero per i giovani, infatti, nonostante in questa fase il progetto non è elaborato direttamente dai giovani, è fondamentale rilevare che le attività previste da Zona Franka, così come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono il frutto della concertazione e della progettazione che gli operatori di strada attivano con i ragazzi e con i giovani e che le azioni che si attiveranno saranno coogestite fra operatori LDS, ragazzi e giovani e soggetti locali attivi). 
In quest’ottica, la progettazione parte dai reali bisogni dei giovani e produce azioni mirate a seconda delle esigenze del territorio (le attività che si realizzeranno non sono standard ma sono individuate e definite con i singoli gruppi che in ogni Comune sono coinvolti nel progetto) e coinvolge i giovani in qualità di soggetti attivi, protagonisti e promotori di iniziative e non semplici fruitori passivi.

  - Obiettivi generali

Coerentemente con il Piano Provinciale sopra citato, gli obiettivi generali del progetto sono i seguenti:

favorire l’inserimento dei giovani nella società, attraverso forme di autorganizzazione e partecipazione operativa a realizzazioni concrete e riconosciute dalle comunità locali;

attuare azioni per prevenire i fenomeni di disagio di devianza giovanile;

sostenere iniziative di prevenzione sociale e promozione della salute pubblica;

La contestualizzazione del progetto consente di definire i seguenti ulteriori obiettivi:

approfondire la conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio” e di violenza che gli adolescenti esprimono (bullismo e bande);

sostenere e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea;

promuovere interventi di educazione itinerante in grado di aprire relazioni significative con il gruppo dei pari;

raggiungere ed ascoltare i giovani, spesso percepiti dalla comunità e dagli adulti come "problema", come "staccati", come "altri", promuovendo anche attività di informazione circa tematiche socio-sanitarie di particolare interesse (sessualità, ricerca lavoro, abuso di alcool e droghe, sicurezza sociale e gestione dei conflitti);

realizzare interventi attivi a “bassa soglia” volti alla prevenzione, all’identificazione ed all’intervento in situazioni di disagio o di rischio potenziale dove assumono rilievo la segnalazione precoce e l’”accompagnamento” di minori che necessitano di interventi specifici ai servizi, nonché il ruolo di raccordo con altri soggetti;

stimolare i percorsi d’emersione delle subculture giovanili;

in rete con altri attori sociali del territorio,  promuovere forme di aggregazione giovanile positive caratterizzate dalla partecipazione e dal protagonismo

  - Obiettivi specifici

In termini di obiettivi specifici si evidenzia quanto segue:

- promozione e innesco di relazioni educative con i giovani

- attivazione di spazi di ascolto, confronto, scambio e raccolta di storie di vita

- diffusione d’informazioni, in ottica di prevenzione a comportamenti sessuali a rischio e all’uso di sostanze

- diffusione d’informazioni relative al mondo del lavoro

- supporto nell’elaborazione di domande di lavoro e curriculum vitae

- facilitazione e mediazione nell’avvicinamento alle offerte strutturate presenti sul territorio

In particolare, l’articolazione Zona Franka si propone di:

- attivare spazi di animazione informale mirati alla conoscenza all’innesco di relazioni educative ed al coinvolgimento di giovani;

- promuovere una cultura della partecipazione, del protagonismo e dell’autodeterminazione partendo dalle risorse proprie dei giovani del territorio nell’ottica di sviluppo di comunità competenti;

- sviluppare attività attraverso le quali i giovani e gli operatori entrano a far parte di un unico contesto operativo finalizzato “all’apertura all’esterno” ed all’interazione diretta con la realtà che li circonda;

- approfondire il percorso di lavoro coordinato con le realtà (istituzionali e non) presenti sul territorio, attraverso la definizione di una progettazione integrata e la realizzazione d’attività comuni.

- Prefigurazione risultati attesi

La tabella che segue evidenzia i risultati raggiunti sino ad ora con il progetto LDS:

la presenza in strada di educatori che accolgono il bisogno dei ragazzi di ascolto, di confronto e di rispecchiamento si è caratterizzata come fattore protettivo a supporto di percorsi di crescita non sempre facili; si sono strutturate relazioni significative con i gruppi naturali agganciati che, generalmente, hanno risposto positivamente agli stimoli proposti dagli operatori; ha assunto rilievo la funzione di accompagnamento e di mediazione fra ragazzi ed alcune realtà del territorio (es. Informalavoro); sono state realizzate attività informative e di confronto; è stato approfondito il livello di conoscenza di uno “spaccato” significativo dei ragazzi e dei giovani del territorio che scelgono proprie forme di protagonismo, forse non sempre comprensibili all’occhio dell’adulto. Gli elementi di conoscenza di cui il progetto è portatore contribuiscono ad una moltiplicazione degli sguardi necessaria nell’ambito degli interventi di politiche minorili e giovanili; ogni azione realizzata è divenuta azione collettiva e, in quanto tale, evento esperienziale che si ritiene possa aver lasciato un’eco nei ragazzi coinvolti, in quanto soggetti che hanno contribuito a disegnare l’intervento; hanno collaborato con gli educatori in misura superiore alle aspettative alcuni adulti, genitori e non, residenti nei quartieri in cui si sono svolti gli interventi di Zona Franka.

La sperimentazione condotta consente di affermare che il lavoro di strada rappresenta una valida ed adeguata metodologia d’intervento per il territorio consortile, infatti:

consente di incontrare i ragazzi in strada senza aspettarli negli uffici e di proporre loro interventi educativi nei luoghi in cui trascorrono il tempo libero

è un intervento a bassa soglia che, unitamente alle altre metodologie di lavoro, permette di offrire opportunità sia in ottica promozionale, sia in ottica “riparativa”

è efficace per aumentare il livello di conoscenza relativamente al “sommerso”, per favorire l’emersione di aspetti dell’universo giovanile tanto interessanti quanto sconosciuti, contribuisce ad una “moltiplicazione degli sguardi” necessaria nell’ambito degli interventi di politiche minorili e giovanili

consente processi di avvicinamento e di sostegno a giovani che, altrimenti, non arriverebbero ai servizi e non utilizzerebbero le risorse locali presenti

Il progetto LDS è stato inserito fra le “Esperienze e buone pratiche con la Legge 285/97” nell’ambito della ricognizione realizzata a livello nazionale dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ottobre 2002, ed è stato riconosciuto fra quelli più innovativi di miglioramento della capacità di risposta dei servizi socio - assistenziali nell’ambito iniziativa nazionale "Innovazione nei Servizi Sociali" 2003 promossa da EuroP.A., Salone delle Autonomie Locali.

Considerati i risultati ad oggi conseguiti, i risultati attesi per la 3° fase del progetto sono i seguenti:

i gruppi di giovani (18/23 anni) “accedono” in numero significativo al progetto: numero di gruppi non inferiore a 3 e numero di singoli giovani complessivamente coinvolti nelle attività non inferiore a 200;

i gruppi di giovani coinvolti nel progetto rispondono agli stimoli proposti dagli operatori, cooprogettano e coogestiscono almeno tre attività per gruppo;

ogni gruppo di giovani propone, ed insieme agli operatori, organizza e gestisce almeno n. 1 attività/evento aperta alla comunità locale per ogni gruppo;

i gruppi di giovani coinvolti instaurano relazioni privilegiate con gli educatori di strada ed un contatto positivo con il territorio;

il progetto rileva elementi che contribuiscono ad aggiornare ed approfondire la lettura della realtà giovanile locale;

il progetto si realizza in forte integrazione e coordinamento col territorio;

l’impianto di valutazione applicato al progetto consente la valutazione di processo e di risultato e fornisce informazioni utili per gli interventi di politica giovanile locale.

La valutazione del progetto considererà fra gli elementi significativi anche i risultati inattesi che emergeranno in corso di realizzazione.

- Definizione tempi

Il presente progetto “Lavoro di strada e Zona Franka” s’inserisce nel più ampio progetto “Lavoro di strada” già attivo e ne costituisce un’articolazione ed un approfondimento.

In termini di tempi si possono riassumere le seguenti fasi del progetto:

1° FASE  giugno 2000/ giugno 2001, caratterizzata da una ricerca intervento, finanziamento ai sensi del I^ triennio L. 285/97

2° FASE  giugno 2001/ottobre 2003, caratterizzata da intervento di LDS e attivazione Zona Franka, finanziamento ai sensi del II^ triennio L. 285/97, con integrazione di risorse economiche del CIdiS

3° FASE  ottobre 2003/dicembre 2004, caratterizzata da intervento di LDS e riattivazione di Zona Franka, finanziamento del CIdiS e richiesta di finanziamento ai sensi della Legge 16/95.

I tempi del presente progetto coincidono con la terza fase.

In particolare, l’attivazione di Zona Franka è prevista nel periodo aprile 2004/ottobre 2004.

Il cronoprogramma che segue evidenzia le sottofasi di lavoro di cui alla 3° fase del progetto LDS, con particolare riferimento alle azioni specifiche previste per la realizzazione di Zona Franka.

| PROGETTO LAVORO DI STRADA E ZONA FRANKA – 3° fase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | 2003 |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ott | nov | Dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago |  | set | ott |  | nov |  | dic |
| 1° SOTTOFASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 progettazione di dettaglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. condivisione della progettazione con i soggetti locali coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 intervento di strada con gruppi naturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 valutazione di processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 condivisione della valutazione con i soggetti locali coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 riprogettazione di dettaglio, segue 1.2,1.3… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2° SOTTOFASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 progettazione dettaglio Zona Franka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 condivisione della progettazione con i soggetti locali coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 attivazione Zona Franka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 confronto con soggetti locali attivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 valutazione di processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 condivisione della valutazione con i soggetti locali coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 conclusione Zona Franka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 valutazione di risultato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 Studio di riproducibilità |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Prefigurazione delle azioni operative necessarie e delle soluzioni gestionali

7.1 Metodologia di costruzione del progetto

Poiché l’efficacia delle azioni e delle interazioni è accresciuta dalla capacità di sviluppare un sistema dialogico di progettazione e valutazione di interventi e servizi, il progetto nel suo complesso è stato elaborato ed è gestito mediante l’utilizzo di precisi strumenti per la progettazione sociale e per la valutazione. Dal punto di vista metodologico, costruzione, gestione e valutazione del progetto sono circolari:

0)Ideazione 1)valutazione ex ante 2)progettazione 3)valutazione fattibilità 4)progettazione esecutiva

5)attivazione 6)valutazione processo 7) pro g ettazione 8)valutazione risultati 9)progettazion

L’attivazione degli interventi è preceduta dalla valutazione del progetto di fattibilità che consente il passaggio alla fase di esecutività del progetto ed una ulteriore verifica e condivisione con i soggetti locali coinvolti (educatori del Servizio di Educativa Territoriale CIdiS, tecnici dei Comuni, operatori dei CAG e delle altre realtà locali attive) e con gli operatori della Cooperativa Esserci, già gestore del LDS e partner della presente progettazione, che operativamente intervengono nel progetto: un’adesione solo formale agli obiettivi definiti nel progetto, al contrario di una reale condivisione ed assunzione degli stessi, difficilmente consentirebbe il raggiungimento dei risultati attesi. La realizzazione del progetto è sottoposta ad un rigoroso sistema di valutazione (vd. punto 10).

Le specifiche azioni previste per la realizzazione della presente 3° fase del progetto e, pertanto, anche per Zona Franka, sono definite al cronoprogramma di cui al punto precedente.

# 7.2 Attività

La proposta di Zona Franka parte dal presupposto che ogni iniziativa definita e promossa dagli operatori ed ogni attrezzatura utilizzata sono strumenti importanti, ma non esaustivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Ciò significa che, ad ogni attività, è necessario affiancare un consistente lavoro di relazione con i giovani, finalizzato ad individuare e progettare congiuntamente le attività da realizzare.

Operativamente Zona Franka è strutturata mediante un furgone attrezzato con attrezzature ludiche quali:

1 calcetto

palloni da calcio e da pallavolo

2 porte per il calcio a 5

bacheca per le offerte di lavoro

bacheca con le iniziative rivolte ai giovani di ogni singolo comune

spazio per l’elaborazione di curriculum vitae e domande di lavoro

tavolini e sedie in plastica

stereo

attrezzatura per dj

attrezzatura video e fotografica

Le attività che si realizzano, invece, non sono definite a priori ma derivano dalle decisioni assunte con i ragazzi e con i giovani coinvolti.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che nel corso delle precedenti edizioni di Zona Franka, oltre alle attività di animazione di strada, sono stati realizzati (anche in collaborazione con altre articolazioni progettuali) interventi/eventi quali:

laboratorio di percussioni

laboratorio video con produzione di un video sul LDS

feste di quartiere

concerti

tornei sportivi

partecipazione e collaborazione alla realizzazione di feste di paese e feste giovani organizzate dai vari comuni

# 7.3 Comunicazione e visibilità delle iniziative

La visibilità del progetto è un elemento delicato poiché la riuscita di interventi di strada rivolti a fasce di popolazione in situazioni di disagio e di rischio sociale è garantita, anche, dalla non stigmatizzazione dei destinatari, stigmatizzazione che potrebbe derivare da una visibilità non controllata e pertinente. L’esperienza ad oggi condotta è positiva: il progetto ha sviluppato un’ottima capacità di comunicazione interna ed un adeguato livello di comunicazione esterna.

La pubblicizzazione delle attività e degli eventi realizzati è avvenuta, in una prima fase, con l’elaborazione di un pieghevole elaborato insieme ad alcuni ragazzi precedentemente coinvolti nel progetto di lavoro di strada, mentre, in una seconda fase, attraverso il coinvolgimento attivo dei giovani nella diffusione delle informazioni. Ogni pieghevole elaborato conteneva un allegato recante il calendario mensile delle postazioni attivate.

Analogamente, per l’edizione di Zona Franka oggetto della presente richiesta di finanziamento, anche la comunicazione del progetto sarà predisposta congiuntamente ai giovani coinvolti.

- Prefigurazione delle risorse umane, tecniche, logistiche e strumentali necessarie

Come affermato al punto “3. Precisazione dei destinatari”, il 25% dei destinatari complessivi del progetto LDS afferisce alla fascia d’età 18/23 anni, mentre, il restante 75% è relativo a ragazzi in fascia d’età 14/17 anni. Ne consegue che il 25% delle risorse direttamente finanziate dall’ente ed impiegate per la gestione complessiva del progetto sono destinate agli interventi diretti alla fascia giovanile considerata nel presente progetto.

La tabella seguente evidenzia, pertanto, le risorse impiegate per la realizzazione della 3° fase del progetto relativamente alla fascia d’età 18/23 anni (pari al 25% delle risorse complessive):

| RISORSE IN AUTOFINANZIAMENTO – novembre 2003/dicembre 2004 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| risorse umane |  |  |  |  |  |  |
| N. | Personale |  |  | Ore settimanali | Ore totali | Attività |
| 3 | Educatori professionali |  |  | 16 | 850 | Intervento in strada e Zona Franka |
| 1 | Educatore professionale |  |  |  |  | Coordinamento, Intervento in strada e Zona Franka |
| 1 | Coordinatore Socio-Educativo |  |  | Coordinamento del progetto |  |  |
| risorse tecniche, logistiche e strumentali – già definite |  |  |  |  |  |  |
| Fiat Ducato allestito a ludobus |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| 1 calciobalilla |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| Bacheche x annunci lavorativi /informazioni territorio |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| stereo, cd, postazione per dj |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| palloni, porte da calcetto |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| giochi di società |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| tavolini e sedie |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| materiali di cancelleria |  |  |  |  |  | Zona Franka |
| Fondo cassa € 2.500,00 |  |  |  |  |  | LDS e Zona Franka |
| RISORSE PER LE QUALI SI RICHIEDE IL FINANZIAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| risorse umane |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Animatori/Educatori | Ore 88 settimanali |  | Ore 1.850 totali | Intervento Zona Franka |
| € 4.000,00 |  | Esperti (musicisti, grafici, esperti video…) | N.D.* |  | Ore 150 totali | Supporto per la realizzazio-ne di specifiche attività di Zona Franka |
| risorse tecniche, logistiche e strumentali |  |  |  |  |  |  |
| € 2.500,00 |  | Fondo cassa (SIAE, generi alimentari x feste,…) |  |  |  | LDS e Zona Franka |
| € 2.500,00 |  | Materiale N. D.* (colori, attrezzatura sportiva, video e musicale…) |  |  |  | Zona Franka |

N.D.*: dati non definibili a priori poiché conseguenti alle attività che gli operatori ed i giovani coinvolti individueranno

- Soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione

Il progetto LDS è realizzato in concertazione con la Cooperativa Sociale Esserci, cui è affidata la gestione operativa del LDS e con cui si è sviluppata una fattiva collaborazione già in fase di progettazione, e con i Comuni consorziati.

Sono attive, inoltre, collaborazioni con:

Centri di aggregazione giovanile di Rivalta, Piossasco, Volvera, Beinasco, Bruino e Orbassano

Ser.T. “Sangone”, titolare di un’analoga iniziativa di LDS: “PerCorsi per strada”

Cooperative Atypica, Orso e Valdocco

Agenzia per il lavoro ASSOT

Comitati inquilini degli insediamenti popolari di Volvera e Orbassano

Progetto Equal S.PR.IN.G.

Osservatorio minorile e giovanile locale

Tavolo Minori e Giovani, attivato in funzione della predisposizione del Piano di Zona.

Le suddette collaborazioni hanno consentito di integrare l’intervento di strada con le offerte presenti nei singoli comuni e di sviluppare un’azione in rete con le altre agenzie che, a vario titolo, sono attive in materia di politiche giovanili e, pertanto, costituiscono un elemento di qualità del progetto stesso.

L’attivazione di Zona Franka sarà preceduta da incontri con gli educatori del Servizio di Educativa Territoriale del CIdiS, con i Tecnici comunali che si occupano di politiche giovanili, con gli animatori dei CAG e con altri attori locali attivi in ambito giovanile, al fine di condividere e raccordare  il progetto ed  ottimizzazione le risorse evitando inutili sovrapposizioni.

- Previsione degli strumenti e della metodologia per il monitoraggio e la valutazione

Particolare attenzione è dedicata nel progetto alla valutazione, intesa come costruzione sociale ed inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione il cui focus si snoda a tre livelli:

- qualità sociale relativa alla trasformazione dei problemi trattati dal  progetto, ossia alla capacità di produrre cambiamenti; contribuisce a tale valutazione anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;

- qualità tecnica relativa alla valutazione del processo di lavoro;

- qualità economica relativa al livello di partecipazione e al grado di utilizzazione dell’iniziativa e finalizzata a produrre considerazioni quali-quantitative economiche sul progetto .

Dal punto di vista tecnico, la valutazione sarà realizzata mediante l’integrazione degli apporti valutativi dei diversi soggetti coinvolti: la direzione del CidiS, il coordinatore del progetto, il soggetto realizzatore, i destinatari ed i tecnici del territorio coinvolti nella realizzazione del progetto stesso.

L’esperienza maturata consente di individuare alcuni indicatori di processo e di risultato volti a rilevare l’efficacia e la qualità dell’intervento erogato. Il dettaglio degli indicatori è rilevabile dalle singole schede di valutazione di processo di cui all’allegato 1, l’elenco che segue ne evidenzia una sintesi:

Indicatori di processo

qualità relazioni Bassa Media Alta

disponibilità territorio a supporto organizzativo/gestionale B M A

n. attività organizzate

n. nuovi contatti attivati

adeguatezza risorse utilizzate

Indicatori di risultato

n. attività realizzate

n. partecipanti alle attività

n. attività realizzate in collaborazione con le realtà territoriali

n. relazioni significative instaurate

livello di soddisfazione dei giovani rispetto al progetto  B M A

Saranno utilizzati i seguenti strumenti di valutazione:

Scheda “Valutazione di fattibilità” (valutazione ex ante)

Scheda “Valutazione di processo” (valutazione di processo)

Rapporto conclusivo    	(valutazione di risultato)

- Articolazione dei costi previsti

Nota bene: considerato che i destinatari maggiorenni coinvolti nel progetto sono il 25% dei destinatari, la somma indicata al punto 3.2 a), corrispondente alle risorse autofinanziate dal CIdiS è pari al 25% del finanziamento complessivo che il Consorzio dedica alla 3° fase progetto LDS.

3. Costi, risorse, misura del contributo regionale

3.1 Costo del progetto per il quale si richiede il contributo regionale

a) oneri per locali, aree, arredi e dotazioni strumentali dedicate all’iniziativa od al progetto

Tipologia 				Causale				Costo €.

(locazione, comodato etc.)

a1) locazioni locali 		................................... 	         ...................................

utenze

a2) acquisto arredi,

dotazioni strumentali	................................... 	         ...................................

a3) lavori relativi a

manutenzione ordinaria e

adeguamento a norme di

sicurezza			................................... 	         ...................................

TOTALE (a) 			................................... 	         ...............................(a)

Il costo preventivato per la voce a3) non deve essere superiore al 20% del costo totale

del progetto.

b) prestazioni professionali e personale dedicato al progetto/iniziativa

(non è ammesso il costo del personale dipendente degli Enti Locali)

Figura 			n° 	Funzione 			n° ore 			Costo

professionale 							dedicate al 	complessivo €.

Progetto

Educatori Profess.li 	  2   	Attività Zona Franka 		  925   	    	      16.920,50

Educatori Profess.li 	  4   	Attività LDS e

Zona Franka 			  850   	    	      18.719,00

Animatori 		  2   	Attività Zona Franka 	 	  925   	    	       16.779,50

Esperti (musicisti,

grafici, esperti video)	Non  	Laboratori

quant.   ed attività specifiche 	  	  150  		        4.000,00

TOTALE (b) 								              56.419,00b)

c) Prestazioni di servizi e acquisto beni di consumo

Tipologia 						        Costo €.

Fondo cassa straordinario

(SIAE, generi alimentari x feste,…) 						        2.500,00

Fondo cassa ordinario					    	                   2.500,00

Materiali di consumo (colori, spray,

attrezzatura sportiva, video e musicale…)					        2.500,00

Costi polizze assicurative

(200 giovani x 5 mesi)							        1.300,00

TOTALE (c)								 	    8.800,00(c)

| Totale generale (deve corrispondere al totale d = [a+b+c] delle risorse di cui al successivo punto 3.2) | € 65.219,00 d = (a+b+c) |
| --- | --- |

3.2 Risorse per il finanziamento del progetto o dell’iniziativa

| a) Risorse proprie dell’Ente locale, Associazione o Cooperativa giovanile che richiede il contributo (non deve essere inferiore al 20% del costo totale del progetto di cui al punto 3.1 d) | € 21.219,00 (a) |
| --- | --- |

b) Apporti finanziari da altri soggetti pubblici e privati che integrano le risorse

proprie di cui al punto 3.2 a)

Soggetto : 				Causale dell’erogazione

................................... 		................................... 	€.......................

................................... 		................................... 	€.......................

Totale 									€..................(b)

| c) Contributo regionale richiesto ai sensi art. 5 - L.R. 16/95 (N.B.: non superiore al 75% dei costi ammissibili e non superiore a 33.000,00 Euro) | €. 44.000,00 ============= = (c) |  |
| --- | --- | --- |
| TOTALE RISORSE (d) (il totale delle risorse deve corrispondere al totale generale dei costi di cui al precedente punto 3.1 d) |  | € 65.219,00 d=[a+b+c] |