## Consorzio Intercomunale di Servizi di Piossasco

# (Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta, Volvera)

“Lavoro di strada”

#### Già in

COSTRUIRE INTEGR-AZIONI "

## Un percorso progettuale in evoluzione

II^ triennio di progettazione

## Anni 2001-2003

Area Disagio

#### MODELLO C

Legge 28 agosto 1997 n.285 “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”

### INDICE

- Breve descrizione del soggetto proponente

in relazione al tema del bando in oggetto					pag.   3

- Elenco sintetico delle iniziative attuate nell’ambito dei

due Piani Territoriali per l’infanzia e l’adolescenza

ex L. 285/97 inerenti i temi del presente bando				pag.   5

- Descrizione dell’iniziativa							pag.   7

  - Premessa										pag.   7

3.2 Lavoro di strada: presupposti teorici e metodologia di lavoro		pag.   7

3.3 Descrizione generale contesto, problemi e domande considerate	pag.   8

3.4 Definizione dell’oggetto di lavoro						pag.   10

3.5 Precisazione dei destinatari 							pag.  12

3.6 Articolazione degli obiettivi							pag.  12

3.7 Prefigurazione risultati attesi							pag.  13

3.8 Definizione tempi 								pag.  14

3.9 Prefigurazione delle azioni operative necessarie

e delle soluzioni gestionali							pag.  16

3.9.1 Metodologia di costruzione del progetto 				pag.  16

# 3.9.2 Attività										pag.  16

3.10 Soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione			pag.  18

3.11 Previsione degli strumenti e della metodologia

per il monitoraggio e la valutazione					pag.  18

3.12 Piano Finanziario								pag.  20

- Descrizione di attività e progetti realizzati

in raccordo con i servizi del territorio					pag.  20

- Interventi previsti per la promozione

dell’iniziativa e l’integrazione dei destinatari				pag.  22

- Individuazione dei percorsi e dei processi

che consentano l’evoluzione e la continuità dell’iniziativa		pag.  23

Denominazione del progetto

LAVORO DI STRADA

# Breve descrizione del soggetto proponente in relazione al tema del bando in oggetto

Il progetto è promosso dal Consorzio Intercomunale di Servizi (d’ora in avanti CIdiS) che, su mandato dei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, gestisce il complesso dei servizi socio-assistenziali, servendo sul territorio una popolazione complessiva di 89.466 abitanti al 30/06/2004.

Funzioni precipue del CIdiS sono perseguire, nell’ambito del territorio dei comuni associati, un’organica politica di sicurezza sociale e garantire ad ogni cittadino cliente una migliore qualità della vita attraverso la pianificazione e la gestione delle politiche di sicurezza sociale, nel quadro della normativa vigente in materia.

Per quanto concerne lo specifico dell’area dell’infanzia e dell’adolescenza, il CIdiS, coerentemente con quanto previsto all’articolo n. 44 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) ed in attuazione della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), promuove il diritto di cittadinanza e la qualità della vita per le persone minori di anni 18, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita, attua interventi volti alla tutela dei diritti dei minori, alla riduzione ed alla rimozione delle condizioni di disagio individuale, familiare e sociale, al sostegno ed alla promozione dell’infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari, al superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza.

###### Nell’ambito del Progetto Minori, inserito nel più ampio Programma “Prevenzione e Riabilitazione del Bisogno Sociale”, i servizi, i progetti e gli interventi attivati dal CIdiS al fine di perseguire le finalità sopra richiamate sono i seguenti:

Servizio per l’Abuso sui Minori

Servizio di assistenza

domiciliare per Minori

Servizio

Educativa territoriale

per Minori

Servizio Affidamenti

Famigliari

Servizio Educativa di Strada (LDS)

Sportello d’Ascolto

OsservaMi Osservatorio Minori

Attività

di Utilità Sociale

Servizio Inserimenti Lavorativi Minori

Spazio Giovani

Servizio

Assistenza Economica

PROGETTO 4

MINORI

Integrazione rette

per Minori in comunità

S.PR.IN.G

Servizio

Luogo Neutro

PerCorsi per strada

- Elenco sintetico delle iniziative attuate nell’ambito dei due Piani Territoriali per l’infanzia e l’adolescenza ex L. 285/97 inerenti i temi del presente bando

Nell’ambito dell’applicazione della Legge 28 agosto 1997 n. 285 (Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza), il CIdiS è stato l’Ente gestore e coordinatore delle progettualità realizzate a livello locale nell’ambito del I^ e del II^ Piano territoriale con i progetti di rete: “Costruire Integr-azioni. Un percorso progettuale in evoluzione” (comprendente n. 17 progetti) e ”Costruire Integr-azioni” - Un percorso progettuale in evoluzione - II^ triennio di progettazione (comprendente n. 11 progetti) che hanno coinvolto i seguenti partners istituzionali: Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, ASL 5 di Collegno - Distretto 3 di Orbassano, Provveditorato agli Studi di Torino, Distretto Scolastico ex-34 e n. 3 Istituti di Scuole Medie Superiori.

L’applicazione della legge 285/97 nel territorio consortile ha consentito di pervenire ad importanti risultati, non solo riguardo i singoli progetti, quanto alla metodologia della concertazione, a questo proposito, si evidenziano in particolare:

il consolidamento di un metodo di lavoro improntato allo scambio di esperienze ed al confronto continuo fra i soggetti attivi nell’ambito delle politiche minorili;

la notevole crescita delle competenze professionali nel campo della progettazione e della valutazione;

l’estensione del metodo della progettazione concertata fra Istituzioni e soggetti con competenze diverse ad altri ambiti, tra cui l’attuazione dei progetti ex DPR 309/90, che ha consentito di transitare “naturalmente” dalla progettazione realizzata ai sensi della Legge 285/97 al percorso volto all’attivazione del Piano di Zona;

la maggiore integrazione e sinergia fra le aree di promozione dell’agio e di prevenzione del disagio, garantendo la salvaguardia delle autonomie propositive e gestionali dei singoli Enti e soggetti locali;

il censimento e la rilevazione organica dei servizi e progetti attivi per le aree “Prima infanzia”, “Elementari e medie”, “Adolescenti e giovani”, “Sostegno genitorialità” e “Supporto e formazione al ruolo educativo”, riassunti nel volume “Progetti e Servizi Attivi nel territorio in materia di Politiche Minorili“;

il confronto in merito ai problemi ed ai bisogni che emergono a livello locale in materia di infanzia,adolescenza e sostegno alla genitorialità, sintetizzato nel volume “Analisi dei bisogni in materia di politiche minorili”.

La tabella che segue evidenzia i progetti e le iniziative realizzate nel territorio consortile nell’ambito dei due Piani Territoriali:

| “Costruire Integr-azioni. Un percorso progettuale in evoluzione” – I^ Piano Territoriale |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Progetti attuati | Ente realizzatore |
| 1 | Un tavolo da apparecchiare: Istruzioni per l’uso: 1.1 Osservatorio Minori 1.2Formazione per lo sviluppo di un sistema di progettazione e valutazione; 1.3Visibilità e immagine, fra cui i Convegni “La cultura della concertazione. Fatiche e successi” - 5/7/00, Orbassano e “PerCorsi Per Strada e dintorni…” Riflessioni sulle esperienze locali di Lavoro Di Strada - 2 /10/01, Beinasco | DISAGIO CIdiS |
| 2 | Spazio all’E.T.: 2.1 Potenziamento del Servizio di Educativa Territoriale - Incontri tra minori/e e genitori/i non affidatari 2.3 Lavoro di strada | CIdiS |
| 3 | Centro per la Mediazione Familiare | CIdiS - ASL 5 |
| 4 | Iniziativa di formazione interattiva. La relazione insegnante/allievo | ASL 5 |
| 5 | Giocanido Borgaretto | AGIO Comune Beinasco |
| 6 | Centro di aggregazione per ragazzi | Comune Beinasco |
| 7 | Consiglio Comunale dei Ragazzi | Comune Bruino |
| 8 | Sportello d’ascolto | Comune Bruino |
| 9 | Insieme è............. divertirsi, crescere, costruire | Comune Orbassano |
| 10 | Insieme è ........... imparare, dare e ricevere | Comune Orbassano |
| 11 | Iotidotumidai- Iotidotumidai- Iotidotumidai | Comune Piossasco |
| 12 | Spazio Famiglia | Comune Piossasco |
| 13 | Consiglio Comunale dei Ragazzi | Comune Rivalta |
| 14 | Sportello D’ascolto | Comune Rivalta |
| 15 | Giocanido e giardino aperto | Comune Rivalta |
| 16 | Centro di INcontro | Comune Volvera |
| 17 | Sportello d’Ascolto | Comune Volvera |
| Costruire Integr-azioni”. Un percorso progettuale in evoluzione - II^ Piano Territoriale |  |  |
|  | Progetti attuati | DISAGIO Ente realizzatore |
| 1 | Centro per la Famiglia e Mediazione familiare | CIdiS |
| 2 | Lavoro di Strada 2.1 Seminario “Quali Strade per quali Giovani” 18/6/03, Rivalta di Torino | CIdiS |
| 3 | Luogo Neutro | CIdiS |
| 4 | Sportello D'Ascolto –Bruino, Rivalta, Volvera | AGIO CIdiS |
| 5 | Centro Giò a Borgaretto | Comune Beinasco |
| 6 | Consiglio Comunale dei Ragazzi | Comune Bruino |
| 7 | Centro d'incontro Giovanile | Comune Orbassano |
| 8 | Iotidotumidai | Comune Piossasco |
| 9 | A Spazio Famiglia con Papà… | Comune Piossasco |
| 10 | Giocanido e Giardino Aperto | Comune Rivalta |
| 11 | Centro di INcontro | Comune Volvera |

- Descrizione dell’iniziativa

3.1 Premessa

Il Progetto “Lavoro di strada” (d’ora in avanti LDS), elaborato, coordinato e gestito dal CIdiS, è stato attivato a giugno 2000 ed è attualmente in corso, è realizzato in concertazione con i Comuni consorziati e con i soggetti locali attivi in materia di politiche per i minori e per i giovani (vd. punto 3.10). Il LDS si sviluppa in almeno un quartiere per ogni Comune del territorio consortile, individuato fra quelli ritenuti più a rischio d’esclusione sociale e di devianza minorile, si caratterizza come intervento attivo a bassa soglia con la presenza in strada di n. 4 educatori professionali, è rivolto a gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio.

Per meglio comprendere l’evoluzione del progetto, si possono distinguere tre fasi:

FASE 1à		giugno 2000/ giugno 2001, caratterizzata da una ricerca intervento, finanziamento L. 285/97 – I^ triennio

FASE 2à		giugno 2001/ottobre 2003, caratterizzata da intervento di LDS e attivazione dell’iniziativa Zona Franka, finanziamento L. 285/97 - II^ triennio, con integrazione di risorse economiche CIdiS

FASE 3à		ottobre 2003/dicembre 2004, caratterizzata da intervento di LDS e riattivazione di Zona Franka, finanziamento CIdiS e contributo L.r. 16/95, pari a Euro 10.210,00.

Il finanziamento richiesto con la presente progettazione, qualora concesso, sarà utilizzato per proseguire le attività sino al 31/03/2005.

3.2 Lavoro di strada: presupposti teorici e metodologia di lavoro

L’esperienza ha confermato che un servizio di strada è complementare, e non alternativo, a quelli socio assistenziali e sanitari, che prevedono la presa in carico diretta dei singoli e a quelli comunali, a valenza aggregativa e socializzante. In questa logica, la strada non è da intendersi a priori o esclusivamente come “problema”, produttore e sede di devianza e marginalità, ma, come luogo privilegiato in cui operatori che si assumono la responsabilità di garantire un supporto credibile possono “incontrare” i giovani in un’ottica di prevenzione, di promozione e di sviluppo di competenze, d’identità collettive e reti di sostegno. In una prospettiva educativa, quindi, il lavoro di strada con gruppi naturali di adolescenti e giovani è: “…un terreno fecondo per lo strutturarsi di un progetto educativo attraverso un’azione formativa intesa come liberazione delle potenzialità e delle positività del singolo”, e l’educatore di strada come soggetto “portatore di una specifica intenzionalità educativa” (Pombeni, 1996). Infatti, nonostante l’operare in un setting debole ed esposto a molte incertezze, l’educatore di strada può garantire il rispetto di alcuni elementi costitutivi della funzione educativa: l’ascolto, il mantenimento inteso come valorizzazione della storia e dell’identità altrui, la promozione delle capacità, la promozione della socializzazione nel gruppo e rispetto al mondo esterno e l’accompagnamento inteso come offerta di aiuto e supporto tramite la condivisione di percorsi di vita quotidiani (cfr.Regoliosi 1999). Essere presenti in strada significa entrare in contatto con la quotidianità della vita della comunità, imparare a conoscerne la storia, le esperienze di vita dei giovani e del mondo adulto, relazionandosi con loro in un contesto non istituzionale. L’operatore diventa così una “sonda” che rileva i problemi, i bisogni, le risorse, le competenze e gli strumenti del territorio in cui opera, al fine di tarare il proprio intervento in conformità a dati oggettivi. Lavorare con i gruppi in quest’ottica significa conoscerli, impararne i codici, inserirsi al loro interno con atteggiamento non intrusivo e rilevarne i bisogni, attraverso un ascolto attivo, rispettoso della storia del gruppo e delle sue regole, al fine di stabilire una comunicazione empatica che permette l’affiorare delle capacità proprie del singolo nel gruppo e del gruppo nella sua totalità. L’operatore di strada, quindi, non interviene “su” o “per” i giovani, ma “con” loro, nella prospettiva del “costruire insieme”, stimolando quando possibile il confronto, imparando a stare nella situazione, ad attendere, per intraprendere un percorso in sintonia con i loro tempi ed i loro bisogni.

L’operatore di strada è, inoltre, mediatore e facilitatore nelle relazioni, nei contatti, nella costruzione di una rete sociale: “…Ciò significa pensare all’operatore di strada come ad un soggetto sociale che fonda il ponte dalla parte dei cittadini e lo lancia soprattutto tra loro, ridando al contesto capacità e competenze per l’utilizzo delle risorse.” (D. Scatolero, Il costruttore di ponti, in ASPE n°7 marzo 1987).

Un altro aspetto rilevante che caratterizza questa modalità di lavoro, è costituito dal valorizzare non solo le potenzialità di risposta del singolo e del suo gruppo, ma anche quelle del suo ambiente di riferimento, in modo da favorire processi di sensibilizzazione e quindi di collaborazione nel raggiungimento degli obiettivi.

In quest’ottica, lavorare in rete significa, quindi, integrarsi con gli altri soggetti locali detentori di competenze e di specificità e, di conseguenza, capaci di fornire apporti e di garantire interventi, nel pieno rispetto della persona e del contesto d’appartenenza. Nell’esperienza ad oggi condotta dal LDS, lavorare in rete con risultati efficaci ha richiesto agli operatori di strada ed agli altri soggetti locali un coinvolgimento reciproco, non solo nella fase di realizzazione delle attività e degli eventi, ma anche nella fase di lettura dei bisogni e di definizione del percorso progettuale.

3.3 Descrizione generale contesto, problemi e domande considerate

In termini generali, dal punto di vista socio-economico il territorio consortile presenta alcune emergenze legate al lavoro ed alla sicurezza sociale. L’attuale situazione socioeconomica, la conformazione del territorio e le scelte urbanistiche risalenti agli anni in cui si è registrato il grande sviluppo demografico ed urbanistico della zona, concorrono a determinare le caratteristiche del territorio consortile. È rilevante, per esempio, osservare come interi quartieri sono stati costruiti ai margini dei territori comunali e come, in alcuni, casi questi gravitino più sui Comuni limitrofi che sul capoluogo d’appartenenza dal quale, di fatto, sono scollegati.
Anche i dati relativi alla popolazione giovanile del territorio sono elemento rilevante: si evidenziano numeri ancora elevati rispetto alle medie nazionali, ciò è, evidentemente, un fattore positivo, d’altro canto, impone una particolare attenzione a questa fascia di cittadini.

Il territorio è caratterizzato da un elevato numero di quartieri popolari in cui vivono numerosi nuclei familiari multiproblematici, ciò assume rilevanza rispetto alla localizzazione degli interventi. Più in particolare, la ricerca-azione con i gruppi naturali di adolescenti del territorio realizzata nel corso del progetto LDS e l’esperienza sino ad ora condotta contribuiscono ad oggettivare l’analisi del contesto e le motivazioni del presente progetto che insiste sui sei comuni consorziati che presentano singole identità sociali definite e situazioni di aggregazione giovanile non sempre accomunabili: territori come Beinasco e Orbassano sono più ampi in termini demografici e raccolgono molti dei ragazzi dei comuni limitrofi, sia per le risorse che offrono (scuole superiori), sia  per la presenza di elementi di alta attrattività  (centro commerciale, centro storico…..) rispetto a territori più piccoli,  meno serviti da mezzi pubblici di collegamento e dove si riscontrano aggregazioni informali stanziali spesso chiuse e nascoste.

Infine, la dispersione e il nomadismo giovanile, relativi sia alla frequenza scolastica, sia all’uso ed al consumo del tempo libero, rendono insufficienti gli interventi agiti esclusivamente nei luoghi d’incontro strutturati.

3.4 Definizione dell’oggetto di lavoro

Sulla base degli ambiti di problematicità descritti, s’individuano di seguito i problemi specifici sui quali il progetto “Lavoro di Strada” interviene:

- alta problematicità dei quartieri

- chiusura rispetto all’esterno

- scarsità fattori protettivi

- assenza reti di sostegno tra pari

- necessità degli adolescenti di relaziona-rsi con adulti significativi, nonostante la difficoltà a formulare domande esplicite

- problematicità nel rapporto  intergene-razionale, contraddistinto da un dialogo spesso difficile, dove poco spazio è dato all’ascolto e dove gli adolescenti sono vis-suti prevalentemente come problematici, pericolosi, disturbanti e disturbati

- scarse occasioni di incontro  confronto fra adulti, adolescenti e giovani

- stereotipi e preconcetti, spesso, alla base della reciproca percezione

- ridotte opportunità di sperimentare relazioni positive con adulti significativi

- difficoltà di utilizzo dei servizi  e sottoutilizzo delle considerevoli offerte aggregative strutturate del territorio che non trovano il riscontro atteso nei ragazzi, che scelgono la strada come luogo libero per socializzare e aggregarsi

- scarso collegamento tra le opportunità del territorio (offerta) e le esigenze dei giovani (domanda)

- Difficoltà di adulti e servizi a conoscere e raggiungere il “sommerso”

h) mancanza di servizi a “bassa soglia”

i) percezione degli adolescenti non sempre basata su un’approfondita conoscenza.

L’esperienza di LDS sino ad ora condotta, ha permesso, poi, di contestualizzare ulteriormente gli aspetti e le problematiche assunte dal progetto interviene:

il mantenimento della relazione con i gruppi e la possibilità di  ampliare il numero di gruppi agganciati, insita nella presenza in strada, richiedono un elevato investimento di tempo e di cura;

la carenza di spazi di confronto, di riflessione, di discussione critica e di opportunità di rispecchiamento circa le esperienze e le opportunità sperimentate; infatti, molti fra i ragazzi incontrati non parlano delle loro esperienze o quando lo fanno fra loro, il meccanismo fra pari li porta a parlarne come “si parla di sesso fra amici al bar”. Non ci sono contesti in cui queste esperienze sono oggetto di riflessione, perché nel gioco delle parti della famiglia c’è una dissimulazione, una strategia di nascondimento, e nel gruppo dei pari sempre meno questi aspetti diventano oggetto di discussione critica: molto spesso i ragazzi incontrati non hanno la possibilità di rispecchiamento in occhi esterni circa le esperienze e le opportunità che sperimentano;

la presenza sul territorio alcuni gruppi con caratteristiche di “banda” che agiscono comportamenti fortemente provocatori nei confronti di alcuni Centri di Aggregazione comunali; in proposito, in due situazioni (Piossasco e Rivalta centro) gli operatori di strada sono intervenuti, predisponendo appositi progetti d’intervento, in collaborazione con gli operatori dei CAG;

la forte influenza (che talvolta assume  caratteristiche di “reclutamento”) che spesso hanno alcuni gruppi di ragazzi incontrati su quelli in fascia d’età inferiore; in particolare, ciò assume una valenza fortemente negativa e rischiosa quando attiene a comportamenti al limite della legalità e a stili di vita improntati all’uso della violenza come soluzione dei conflitti, ad un eccessivo consumo e ad una forte disponibilità di denaro, anche indipendentemente dalla sua provenienza, all’uso ed all’abuso di alcool e droga, a sistemi di valori che rimandano a categorie di pensiero legate al bello/brutto che risulta più potente rispetto alla dicotomia giusto/sbagliato (ci sono cose “cattive” o giudicate “sbagliate”, ma molto “belle”, e ci sono cose che gli adulti giudicano negative che sono, però, estremamente affascinanti e seducenti per i giovani). In quest’ottica, offrire ai ragazzi un’opportunità di confronto e di relazione con adulti significativi e credibili, è un’azione preventiva nella misura in cui, da un canto, significa aiutarli a riflettere sulle scelte e sui comportamenti agiti e, dall’altro, consente di osservare l’interazione fra i ragazzi e di promuovere ulteriori interventi preventivi nel momento in cui si palesino comportamenti a rischio;

la scarsità di offerte aggregative a “bassa soglia”, intese come opportunità che ripartano dai ragazzi e dalla loro voglia di ritrovarsi liberamente in situazioni di pura informalità. In quest’ottica, è attiva l’attività denominata “Zona Franka” che, con un’offerta poco strutturata, anima le piazze offrendo spazi di gioco ma, soprattutto, spazi relazionali ai giovani che scelgono di avvicinarsi e risulta particolarmente efficace per l’aggancio dei gruppi, proprio perché percepito come strumento non invasivo e “tutto sommato” attraente.

3.5 Precisazione dei destinatari

# Principali diretti: gruppi naturali di adolescenti e giovani a rischio di devianza e di esclusione sociale,

# Secondari diretti: adulti impegnati in interventi di politiche giovanili.

Nell’anno in corso ci si attende un incremento delle nuove relazioni significative non inferiore a n. 20 ed un coinvolgimento nelle attività aggregativo-animative (Zona Franka) non inferiore a n. 350 ragazzi, coinvolgimento caratterizzato anche da ragazzi che accedono per la prima volta alle iniziative proposte. L’analisi dei risultati quantitativi conseguiti dall’attivazione del progetto ad oggi, consente di attestare che il 75% dei destinatari raggiunti afferisce alla fascia d’età 12/18 anni ed il restante 25% alla fascia 18/23 anni.

3.6 Articolazione degli obiettivi

Il Progetto “Lavoro di strada” è finalizzato a:

sostenere e valorizzare i luoghi di aggregazione giovanile spontanea, promuo-vendo e mantenendo interventi di educazione itinerante in grado di aprire relazioni significative con il gruppo dei pari;

approfondire ed aggiornare la conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio” e di violenza espressi a livello locale dagli adolescenti (bullismo, bande);

mantenere l’intervento a “bassa soglia” attivato e volto alla prevenzione e all’identificazione di situazioni di disagio o di rischio potenziale, intervento in cui  assumono rilievo anche la segnalazione precoce e l’”accompagnamento” di minori che necessitano di interventi specifici ai servizi, nonché il ruolo di raccordo con altri soggetti;

garantire spazi d’ascolto per i giovani “agganciati” sul territorio, promuovendo anche attività di informazione circa tematiche di particolare interesse tematiche socio-sanitarie di particolare interesse (sessualità, ricerca lavoro, abuso di alcool e droghe, sicurezza sociale e gestione dei conflitti);

attuare interventi per l’effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza;

favorire iniziative e realizzare progetti per la prevenzione sociale e la promozione della salute pubblica, incentivando iniziative ideate dai giovani;

promuovere e sostenere la partecipazione dei ragazzi e dei giovani, in quest’ottica, la progettazione delle attività realizzate con Zona Franka parte dai reali bisogni dei giovani e produce azioni mirate a seconda delle esigenze del territorio e coinvolge i giovani in qualità di soggetti attivi, protagonisti e promotori di iniziative e non semplici fruitori passivi.

La tabella che segue evidenzia gli obiettivi specifici individuati:

| Obiettivi | Principali | Secondari |
| --- | --- | --- |
| sociali | - promuovere e attivare relazioni educative con i ragazzi; - garantire ai gruppi coinvolti spazi di ascolto, di relazione e di scambio; - supportare i gruppi nel loro agire quotidiano ed aiutarli a “pensare”, stimolando la consapevolezza circa la complessità del contesto in cui vivono ed i rischi socio-sanitari connessi ad alcuni comportamenti; - sviluppare attività che consentano a ragazzi ed operatori di far parte di un unico contesto operativo che favorisce la partecipazione, il protagonismo, l’autodeterminazione, l’apertura del gruppo e l’interazione col contesto sociale; - stimolare la cultura della solidarietà all’interno del gruppo dei pari; - stimolare i percorsi d’emersione delle subculture giovanili; - mediare e facilitare la relazione tra gli adolescenti e le risorse formali del territorio e supportare i ragazzi nell’avvicinamento alle opportunità di formazione professionale e lavoro; | - favorire occasioni di incontro tra giovani e adulti del territorio, sostenere una “cultura dell’adolescenza”; - potenziare il processo di lavoro coordinato con le realtà formali ed informali locali, attraverso la partecipa-zione a progettazioni integrate e alla realiz-zazione di iniziative comuni. |
| tecnici | - mantenere e potenziare un servizio a bassa soglia; - fornire elementi utili a mantenere adeguato il livello di conoscenza della realtà giovanile locale; |  |
| orga nizza tivi | - mantenere e incrementare il livello di integrazione con gli altri soggetti locali (es. CAG, associazioni…) |  |

3.7 Prefigurazione risultati attesi

Considerato quanto ad oggi conseguiti, i risultati attesi per la 3° fase del progetto sono i seguenti:

i gruppi di ragazzi e di giovani “accedono” in numero significativo al progetto: numero di gruppi non inferiore a 6, numero di nuove relazioni significative non inferiore a 20,  numero di singoli ragazzi e giovani complessivamente coinvolti nelle attività non inferiore a 350, con il  coinvolgimento anche di ragazzi che accedono per la prima volta alle iniziative proposte;

i gruppi coinvolti nel progetto rispondono agli stimoli proposti dagli operatori, cooprogettano e coogestiscono almeno tre attività per gruppo;

ogni gruppo propone, ed insieme agli operatori, organizza e gestisce almeno n. 1 attività/evento aperta alla comunità locale per ogni gruppo;

i gruppi coinvolti instaurano relazioni privilegiate con gli educatori di strada ed un contatto positivo con il territorio;

il progetto rileva elementi che contribuiscono ad aggiornare ed approfondire la lettura della realtà giovanile locale;

il progetto si realizza in forte integrazione e coordinamento col territorio;

l’impianto di valutazione applicato al progetto consente la valutazione di processo e di risultato e fornisce informazioni utili per gli interventi di politica giovanile locale.

La valutazione del progetto considererà fra gli elementi rilevanti anche i risultati inattesi che emergeranno in corso di realizzazione.

3.8 Definizione tempi

Come affermato in premessa, il progetto “Lavoro di strada” è attivo dal giugno 2000, la presente progettazione s’inserisce nell’ultimo semestre della 3° FASE, compresa fra ottobre 2003 e dicembre 2004, periodo che, qualora concesso il finanziamento di cui al presente bando, potrà essere prorogato sino a marzo 2005. Il successivo mantenimento del progetto, in ragione dei vincoli economici del CIdiS, potrà essere definito solo in fase di predisposizione del prossimo bilancio annuale.

Il cronoprogramma che segue evidenzia le sottofasi di lavoro di cui alla 3° fase del progetto LDS:

| LAVORO DI STRADA - 3° fase | 2003 |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2005 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ATTIVITA’ | ott | nov | dic | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | gen | feb | mar |
| 1° SOTTOFASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 progettazione di dettaglio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. condivisione progettazione con i soggetti locali coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 intervento di strada con gruppi naturali |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 valutazione di processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 condivisione valutazione con i soggetti coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2° SOTTOFASE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 progettazione dettaglio Zona Franka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 condivisione progettazione con i soggetti coinvolti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 attivazione Zona Franka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 confronto soggetti attivi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 valutazione di processo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 valutazione di risultato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 condivisione valutazioni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.9 Prefigurazione delle azioni operative necessarie e delle soluzioni gestionali

3.9.1 Metodologia di costruzione del progetto

Il progetto, elaborato e gestito mediante l’utilizzo di rigorosi strumenti per la progettazione e per la valutazione prevede un sistema dialogico nel quale  costruzione, gestione e valutazione sono circolari:

0)Ideazione 1)valutazione ex ante 2)progettazione 3)valutazione fattibilità 4)progettazione esecutiva

5)attivazione 6)valutazione processo 7) pro g e ttazione 8)valutazione risultati 9)progettazio

L’attivazione dei diversi interventi è sempre preceduta dalla valutazione del progetto di fattibilità, che consente il passaggio alla fase esecutiva ed un’ulteriore verifica e condivisione con il soggetto realizzatore (Cooperativa Esserci, impegnata nel progetto LDS sin dalla sua attivazione e partner della presente progettazione) e con i soggetti locali coinvolti (educatori del Servizio di Educativa Territoriale CIdiS, tecnici dei Comuni, operatori dei CAG e delle altre realtà locali attive): un’adesione solo formale agli obiettivi definiti nel progetto, al contrario di una reale condivisione ed assunzione degli stessi, difficilmente consentirebbe il raggiungimento dei risultati attesi.

# 3.9.2 Attività

Le specifiche azioni previste per la realizzazione della presente 3° fase del progetto, sono definite al cronoprogramma di cui al punto precedente. Il progetto è attuato mediante la presenza in strada di 4 educatori professionali e, nel corso di realizzazione di Zona Franka, di ulteriori animatori/esperti tecnici. Coerentemente con i presupposti teorici e con gli obiettivi individuati, l’attività prevalente consiste nello “stare” con i ragazzi, nei luoghi da loro prescelti per trascorrere il tempo libero, in un contesto dove il “fare” è funzionale all’instaurarsi di relazioni, alla partecipazione ed all’autodeterminazione e, pertanto, non prioritario ma subordinato allo “stare” con i ragazzi. In questo senso, la proposta Zona Franka parte dal presupposto che ogni iniziativa definita e promossa dagli operatori ed ogni attrezzatura utilizzata sono strumenti importanti, ma non esaustivi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Ciò significa che, ad ogni attività, è necessario affiancare un consistente lavoro di relazione con i giovani, finalizzato ad individuare e progettare congiuntamente le attività da realizzare.

Le attività che si realizzano non sono definite a priori ma derivano dalle decisioni assunte con i ragazzi e con i giovani coinvolti.

A titolo esemplificativo, si evidenzia che nel corso delle precedenti edizioni di Zona Franka, oltre alle attività di animazione di strada, sono stati realizzati (anche in collaborazione con altre articolazioni progettuali) interventi/eventi quali:

laboratorio di percussioni

laboratorio video con produzione di un video sul LDS

feste di quartiere

concerti

tornei sportivi

partecipazione e collaborazione alla realizzazione di feste di paese e feste giovani organizzate dai vari comuni

La tabella seguente evidenzia le risorse impiegate per la realizzazione della 3° fase del progetto:

| RISORSE – novembre 2003/dicembre 2004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| risorse umane |  |  |  |  |
| N. | Personale | Ore x settimana | Tot. Ore | Attività |
| 4 | Educatori professionali Cooperativa | 60 c.a. | 3.475 | intervento in strada |
| 1 | Coordinatore Cooperativa | 4 c.a. |  | coordinamento e supervisione |
| 1 | Coordinatore Socio-Educativo CIdiS | coordinamento, supervisione e gestione amministrativa |  |  |
| 1 | Istruttore amministrativo | gestione amministrativa |  |  |
| risorse tecniche, logistiche e strumentali – già definite |  |  |  |  |
| Fiat Ducato allestito a ludobus |  |  | stereo, cd, postazione per dj |  |
| 1 calciobalilla |  |  | palloni, porte da calcetto |  |
| Bacheche per annunci lavorativi e spazio attrezzato per l’elaborazione di curriculum vitae e domande di lavoro |  |  | tavolini e sedie |  |
| Bacheche per informazioni territorio |  |  | materiale per laboratori (video, graffiti…) |  |
| giochi di società |  |  | materiali di cancelleria |  |
| Fondo cassa Euro 2.078,58 |  |  |  |  |

Il contributo di Euro 10.210,00 concesso dalla Provincia di Torino ai sensi della Legge regionale n. 16/95 per la realizzazione dell’articolazione del presente progetto denominata “Lavoro di Strada e Zona Franka”, consente di aggiungere ulteriori risorse umane e strumentali al progetto:

- circa n. 480 ore di intervento

- circa € 1.300 per materiale (colori, attrezzatura sportiva, video e musicale…) e fondo cassa straordinario (realizzazione eventi e  rimborsi SIAE).

Tali risorse, così come previsto in sede di progettazione ai sensi della L.r. 16/95, saranno dedicate al lavoro i giovani in età 18/23 anni, fascia d’età coincidente con il 25% del numero destinatari complessivamente coinvolti con l’iniziativa ed alla quale è specificamente rivolto il sopraccitato progetto.

3.10 Soggetti sociali da coinvolgere nella realizzazione

Il progetto LDS è realizzato in concertazione con la Cooperativa Sociale Esserci, cui è affidata la sua gestione operativa e con cui si è sviluppata una fattiva collaborazione sin dalle fasi di progettazione, e con i Comuni consorziati.

Sono attive, inoltre, collaborazioni con:

Centri di aggregazione giovanile di Rivalta, Piossasco, Volvera, Beinasco, Bruino e Orbassano

Ser.T. “Sangone”, titolare di un’analoga iniziativa di LDS: “PerCorsi per strada”

Cooperative Atypica, Orso e Valdocco

Agenzia per il lavoro ASSOT

Comitati inquilini degli insediamenti popolari di Volvera e Orbassano

Progetto Equal S.PR.IN.G.

Osservatorio minorile e giovanile locale

Tavolo Minori e Giovani, attivato in funzione della predisposizione del Piano di Zona.

Le suddette collaborazioni hanno consentito di integrare l’intervento di strada con le offerte presenti nei singoli comuni e di sviluppare un’azione in rete con altre agenzie attive sul territorio in materia di politiche giovanili, rappresentando, al contempo, un importante elemento di qualità del progetto stesso.

L’attivazione di Zona Franka, in particolare, è caratterizzata da un rapporto costante con gli educatori del Servizio di Educativa Territoriale del CIdiS, con i Tecnici comunali che si occupano di politiche giovanili, con gli animatori dei CAG e con altri attori locali attivi in ambito giovanile, al fine di condividere e raccordare il progetto e di ottimizzare le risorse, evitando inutili sovrapposizioni.

3.11 Previsione degli strumenti e della metodologia per il monitoraggio e la valutazione

Nel progetto è dedicata particolare attenzione alla valutazione, intesa come costruzione sociale ed inserita in un sistema dialogico di progettazione e valutazione il cui focus si snoda a tre livelli:

- qualità sociale, inerente la trasformazione dei problemi trattati dal progetto ed i cambiamenti intervenuti e cui contribuisce anche la variabile “soddisfazione dei destinatari”;

- qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro;

- qualità economica, circa il livello di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa, produce considerazioni quali-quantitative economiche .

La valutazione tecnica è realizzata mediante l’integrazione degli apporti valutativi dei diversi soggetti coinvolti: la direzione del CidiS, il coordinatore del progetto, il soggetto realizzatore, i destinatari ed i tecnici comunali coinvolti nella realizzazione del progetto stesso. Il dettaglio degli indicatori di processo e di risultato definiti per rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi è rilevabile dalle schede di valutazione di processo inserite nella relazione di valutazione di cui alla Relazione quali-quantitativa sull’andamento nel triennio del Progetto (concluso al 31/10/2003 relativamente ai finanziamenti L.285/97 ed attualmente in corso con risorse del CIdiS), l’elenco che segue ne evidenzia una sintesi:

Indicatori di processo

qualità relazioni Bassa Media Alta

disponibilità territorio a supporto organizzativo/gestionale B M A

n. attività organizzate

n. nuovi contatti attivati

adeguatezza risorse utilizzate

Indicatori di risultato

n. attività realizzate

n. partecipanti alle attività

n. attività realizzate in colla-borazione con  realtà territoriali

n. relazioni significative instaurate

livello di soddisfazione dei giovani rispetto al progetto  B M A

Quali strumenti di valutazione sono utilizzate le apposite schede:

1.Valutazione di fattibilità

2.Valutazione di processo

3. Rapporto conclusivo

3.12 Piano Finanziario

| novembre 2003/marzo 2005 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| risorse umane |  |  |  |  |  |
| N. | Personale | Tot. Ore | Autofinanziamento CIdiS | Finanziamento legge r. 16/95 | Finanziamento richiesto |
| 4 | Educatori Professionali Cooperativa | 4.743 | € 65.960,21 | € 8.126,00 | € 13.150,00 |
| 1 | Coordinatore Cooperativa |  |  |  | € 850,00 |
| n.q. | Esperti | 28 |  | € 784,00 |  |
| Fondo cassa |  |  | € 2.078,58 | € 1.300,00 | € 1.000,00 |
| TOTALE |  |  | € 68.038,79 | € 10.210,00 | € 15.000,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO |  |  | € 93.248,79 |  |  |

- Descrizione di attività e progetti realizzati in raccordo con i servizi del territorio

Coerentemente con la normativa vigente, tutti i servizi istituzionali prevedono il raccordo fra soggetti locali che si occupano di politiche per i minori. Le ulteriori attività e progetti attuati dal Consorzio in collaborazione con soggetti esterni che si ritiene rilevante evidenziare sono:

- Tavolo Tecnico di Concertazione Legge 285/97

Nell’ambito dell’attuazione dei 2 progetti “Costruire Integr-azioni. Un percorso progettuale in evoluzione” è stato attivo un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti di tutti i partner del progetto stesso, al fine di garantire il mantenimento della rete, la valutazione condivisa delle attività implementate ed il confronto circa i problemi ed i bisogni della fascia d’età considerata, oltre che di offrire uno spazio di riflessione congiunta, utile anche per gli altri ambiti di progettazione dei diversi enti. I prodotti più significativi realizzati dal Tavolo Tecnico di Concertazione (“Progetti e Servizi Attivi nel territorio in materia di Politiche Minorili“ e “Analisi dei bisogni in materia di politiche minorili”) sono stati messi a disposizione del Tavolo tematico “Minori e Giovani” istituito per la predisposizione del Piano di Zona.

- Convegni e Seminari

  - “La cultura della concertazione. Fatiche e successi” - 5/7/00, Orbassano

  - “PerCorsi Per Strada e dintorni…Riflessioni sulle esperienze locali di Lavoro. di Strada” - 2/10/01, Beinasco

  - Seminario “Quali Strade per quali Giovani” - 18/6/03, Rivalta di Torino, la cui realizzazione si è avvalsa anche di un’analisi sulla percezione dei ragazzi e dei giovani da parte degli adulti operanti in enti, organizzazioni ed associazioni del territorio attive nelle politiche per i minori e per i giovani.

- Lavoro di Strada

L’intervento, compreso nei progetti “Costruire Integr-azioni. Un percorso proget-tuale in evoluzione”, I^ e II^ triennio, è stato attivato ed è realizzato con un’intensa attività di coordinamento e raccordo interistituzionale e territoriale.

- Sportello d’Ascolto

Il progetto, compreso nei progetti “Costruire Integr-azioni. Un percorso proget-tuale in evoluzione”, I^e II^ triennio, è coordinato dal CIdiS, in collaborazione con i Comuni di Bruino, Rivalta di Torino e Volvera e con il Servizio di Psicologia del Distretto 3 - ASL 5; consta di tre sedi operative comunali e, qualora finanziata ai sensi del presente bando, potrà essere ampliato anche ai Comuni di Beinasco, Orbassano e Piossasco.

- OsservaMi

L’Osservatorio Minori, attivato nell’ambito del I^ triennio di attuazione della Legge 285/, ha richiesto e richiede un’intensa attività di coordinamento e raccordo interistituzionale e territoriale

- PerCorsi per strada, I^ e II^ edizione

Il progetto, attivato con i finanziamenti previsti dal D.P.R. 309/90 e di cui è capofila il Ser.T. “Sangone” – ASL 5, è stato realizzato mediante un’intensa attività di coordinamento e raccordo interistituzionale e territoriale

- IEAA

Il progetto (2002 – finanziamenti Legge 62/95) è stato realizzato in raccordo con i Comuni consorziati, anche nell’ottica di ampliare le collaborazioni già esistenti

- Equal S.PR.IN.G  IT G PIE O35

Il progetto, coordinato dal Patto Territoriale Zona Ovest di Torino, prevede un’intensa attività di raccordo e la coogestione delle diverse macrofasi

- Convenzioni Croce Rossa Italiana di Piossasco, Gruppo Giovani di Bruino, Associazione Scout di Piossasco

Sono attive le succitate Convenzioni, nell’ambito delle attività previste dai Servizi Sociale e di Educativa Territoriale Minori, con la duplice finalità di sostenere le attività dei predetti servizi e di promuovere il coinvolgimento attivo e la partecipazione dei giovani aderenti alle organizzazioni di volontariato.

- Formazione CAG

Il CidiS partecipa ad un percorso di supervisione e formazione attivato dai Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco e Rivalta di Torino sul ruolo dei Centri di Aggregazione Giovanile.

- Laboratorio di ricerca sociale: dalla rilevazione dei dati all’analisi dei bisogni

Il progetto, che ha ricevuto un considerevole finanziamento dal Settore Autonomie Locali della Regione Piemonte, è stato attivato nel mese di giugno 2004 e si pone come obiettivo fondamentale l’implementazione di uno strumento, anche informatico, in grado di rispondere alle esigenze della programmazione, della gestione, della verifica e della valutazione delle politiche sociali, coerentemente con quanto affermato all’articolo n. 21 della Legge n. 328/00 e, successivamente, ripreso dall’articolo 15 della Legge Regionale n. 1/2004. L’implementazione del progetto prevede una forte sinergia fra i soggetti locali attivi in materia di politiche sociali, per la sua realizzazione è prevista la costituzione di un gruppo tecnico multidisciplinare cui parteciperanno rappresentati dei Comuni, dell’ASL 5, della Scuola, del Centro per l’impiego, dell’Agenzia per lo Sviluppo Assot, ecc…

- Piano di Zona

Nell’ambito delle attività volte alla costruzione del PdiZ, il CIdiS è individuato quale ente coordinatore dell’intero processo, che prevede una fattiva  collaborazione e concertazione fra tutti i soggetti locali richiamati dall’articolo 19 della L. 328/00.

- Interventi previsti per la promozione dell’iniziativa e l’integrazione dei destinatari

La visibilità del progetto è un elemento delicato poiché la riuscita di interventi di strada rivolti a fasce di popolazione in situazioni di disagio e di rischio sociale è garantita, anche, dalla non stigmatizzazione dei destinatari, stigmatizzazione che potrebbe derivare da una visibilità non controllata e pertinente. Nel corso dell’ultimo anno, è stato realizzato un video che riprende momenti diversi di attività ed evidenzia le osservazioni e la percezione dei ragazzi rispetto all’attività di strada; in accordo con i ragazzi stessi, questo materiale è stato predisposto con lo scopo di rendere visibile il progetto agli Amministratori comunali, ai Responsabili del CIdiS e dei Comuni e nell’ambito d’iniziative quali il Convegno realizzato dalla Provincia di Torino il 6 febbraio u.s. La pubblicizzazione delle attività e degli eventi che si realizzano avviene il coinvolgimento attivo dei ragazzi che fruiscono degli interventi di strada, sia nella fase di elaborazione di pieghevoli, sia per la diffusione delle informazioni. Ogni pieghevole contiene il calendario mensile delle postazioni attivate. L’integrazione dei destinatari nel progetto è garantita dall’attenzione metodologica volta a sviluppare attività che consentono a ragazzi ed operatori di far parte di un unico contesto operativo che favorisce la partecipazione, il protagonismo, l’autodeterminazione, l’apertura dei gruppi e l’interazione col contesto sociale; le attività organizzate non sono definite a priori, ma concordate ed organizzate con i ragazzi. In questo senso, in termini di promozione dell’iniziativa e integrazione dei destinatari, l’esperienza ad oggi condotta è ampiamente positiva: il progetto ha sviluppato un’ottima capacità di comunicazione interna, un adeguato livello di comunicazione esterna ed un buon livello di partecipazione attiva.

- Individuazione dei percorsi e dei processi che consentano l’evoluzione e la continuità dell’iniziativa

L’evoluzione e la continuità del progetto sono state garantite, ad oggi, oltre che dal finanziamento ottenuto ai sensi della Legge 285/97 e dalle ingenti risorse economiche destinate dal CIdiS al LDS, da un rigoroso coordinamento, da un’elevata “cura” e da una consistente attenzione al progetto. In particolare, sin dalla sua attivazione, sono stati realizzati numerosi momenti di riflessione tecnica e politica sulla metodologia di lavoro di strada, sulle interazioni sviluppatesi con le altre iniziative territoriali e circa i risultati ottenuti. Particolare rilievo hanno assunto, in questo senso, il Convegno “PerCorsi Per Strada e dintorni…Riflessioni sulle esperienze locali di Lavoro di Strada” realizzato nel 2001, ed il Seminario “Quali Strade per quali Giovani”, tenutosi nel 2003, quest’ultimo specificamente finalizzato a pervenire a conclusioni valutative tecniche e proporre riflessioni per una valutazione politica relativamente agli interventi di Lavoro di Strada, al fine di ridefinirne il ruolo futuro a livello locale: progetti a termine o servizio? Considerato poi, che, quando il finanziamento del progetto ai sensi della L. 285/97 è terminato gli Amministratori hanno destinato quote ingenti di bilancio per la prosecuzione dell’iniziativa stessa, si può ritenere che la continuità è garantita, compatibilmente con le risorse finanziarie del bilancio consortile anno 2005. Evidentemente, il finanziamento di cui alla presente progettazione potrà rappresentare, seppure per un tempo limitato, un ulteriore sostegno in un’ottica di continuità dell’iniziativa.