ANIMATIVO...IEAA...INTERVENTO ESTIVO AGGREGATIVO

IEAA…

Intervento Estivo

Aggregativo E Animativo

## Progetto realizzato ai sensi dell’art. 3 della L. r. 62/95

##### “IEAA…Intervento Estivo Aggregativo E Animativo”

### Ente Responsabile Del Progetto

Consorzio Intercomunale di Servizi di Piossasco – C.I. di S.

Responsabili e/o referenti del progetto

# Ente			Nominativo					Telefono

# C.I.di S. 		Maria Luisa OCCHETTI			011 9065257- 9065669

# C.I.di S. 		Norma GIGLIOTTI				011 9065257- 9065669

### Premessa

Il presente Piano prevede l’attivazione di un progetto mirato a favorire l’aggregazione degli adolescenti, mediante iniziative estive a carattere animativo.

La progettazione è stata realizzata in partnership con la Cooperativa “Esserci” che dal 2000 collabora con il Consorzio per la gestione di alcuni progetti attivati ai sensi della Legge 285/97.

Nel territorio consortile la condivisione e la concertazione delle progettazioni è ormai consolidata, in particolare nell’ambito delle politiche giovanili e dell’infanzia.

Infatti, le linee progettuali del presente progetto sono state concordate con i Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta e Volvera, che hanno altresì garantito la loro disponibilità nella successiva fase di progettazione operativa per la concertazione delle iniziative previste dal progetto.

### Descrizione Generale Del Contesto, Dei Problemi E Delle Domande Considerate

Per quanto attiene il macro livello di analisi del contesto si evidenziano alcuni elementi significativi.

In primo luogo, la popolazione giovanile del territorio consortile, oltre ad essere elevata rispetto alle medie nazionali, è in aumento: se ciò è evidentemente un elemento positivo, d’altro canto, impone una particolare attenzione a questa fascia di cittadini.

Come emerge dalla tabella qui di seguito riportata a partire dal 1997 il cui il Consorzio assisteva il 3.91% della popolazione in fascia di età si arriva al 2000 alla presa in carico del 4.47% della popolazione con un trend di crescita pari al 15.40% accompagnato inizialmente da una progressiva riduzione della popolazione minorile residente nel territorio consortile nel quadriennio di riferimento per arrivare nell’anno 2000 ad una crescita della popolazione pari allo 0.95% rispetto al 1997 e pari al 3.82% rispetto al 1999.

|  | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1997 = 17 % |  |  | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1998 = 16,76 % |  |  | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.1999 = 16,44 % |  |  | POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12.2000 = 16,89% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COMUNI | Residenti | Cittadini in carico | % | Residenti | Cittadini in carico | % | Residenti | Cittadini in carico | % | Residenti | Cittadini in carico | % |
| ###### BEINASCO | 2.843 | 107 | 3,76% | 2.561 | 118 | 4.60% | 2.565 | 102 | 3,98% | 2.761 | 100 | 3,62 |
| BRUINO | 1.135 | 38 | 3,35% | 1.112 | 31 | 2.78% | 1.093 | 26 | 2.38% | 1.116 | 31 | 2,78 |
| ORBASSANO | 3.755 | 164 | 4,37% | 3.988 | 169 | 4.23% | 3.697 | 154 | 4.17% | 3.650 | 178 | 4,88 |
| PIOSSASCO | 2.622 | 76 | 2,90% | 2.492 | 102 | 4.09% | 2.662 | 100 | 3.76% | 2.691 | 112 | 4,16 |
| RIVALTA | 3.108 | 120 | 3,86% | 3.006 | 132 | 4.39% | 3.152 | 171 | 5.43% | 3.510 | 169 | 4,81 |
| VOLVERA | 1.322 | 73 | 5,52% | 1.396 | 66 | 4.72% | 1.208 | 61 | 5.05% | 1.198 | 59 | 4,92 |
| TOTALE | 14.785 | 578 | 3,91% | 14.555 | 618 | 4.24% | 14.377 | 614 | 4.27% | 14.926 | 667 | 4,47 |

La Regione Piemonte ha pubblicato i dati sui servizi socio-assistenziali che sono relativi all’attività dell’anno 1999 da cui emerge che:

- nel 1999 la percentuale di utenti minori su popolazione residente in fascia di età della Sintesi Regionale è pari al 3.16 %,

- nel 1999 la stessa percentuale riferita all’ambito della Provincia di Torino è pari al 3.15 % ,

- nel 1999 la stessa percentuale riferita all’ambito del Consorzio CIdiS è pari al 4.27%,

- le percentuali più simili a quella del Consorzio CIdiS sono quelle della Provincia di Alessandria con il 4.11% e della Provincia di Verbania con il 3.79%.

In secondo luogo, sono elementi che contraddistinguono il territorio consortile il considerevole numero di minori che vivono situazioni di disagio e di rischio sociale (fra cui numerosi soggetti a Provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) e l’elevata presenza di quartieri popolari, in cui vivono nuclei familiari multiproblematici.

I dati che seguono evidenziano complessivamente la popolazione minorile destinataria d’interventi a carattere socio-educativo erogati dal C.I.diS.

| COMUNI | MINORI IN CARICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ANNI | 97 | 98 | 99 | 00 |
| Beinasco | 26 | 23 | 24 | 23 |
| Bruino | 18 | 9 | 3 | 6 |
| Orbassano | 49 | 62 | 53 | 70 |
| Piossasco | 15 | 34 | 27 | 25 |
| Rivalta | 35 | 31 | 42 | 36 |
| Volvera | 18 | 26 | 24 | 20 |
| TOTALE | 161 | 185 | 173 | 180 |

In particolare, nel primo semestre dell’anno 2001, il Servizio di Educativa Territoriale Minori ha attivato n. 59 progetti educativi rivolti prevalentemente a minori sottoposti a Provvedimento del Tribunale Per i Minorenni; nello stesso periodo gli operatori hanno effettuato interventi di consulenze educative per 22 minori, mentre la lista d’attesa, aggiornata al 30 giugno 2001, evidenzia la necessità di attivare n. 40 ulteriori prese in carico.

I minori in carico ai servizi esprimono un livello di disagio personale e familiare che spesso ostacola il loro inserimento attività aggregative rivolte alla “normalità”, acuendo il rischio di esclusione sociale. Infatti, nonostante la mediazione degli operatori, la quasi totalità dei pre-adolescenti e degli adolescenti seguiti, non riesce a fruire delle numerose opportunità aggregative e animative comunali.

Per questi ragazzi e ragazze spesso la strada rappresenta non tanto una scelta, quanto l’unica opportunità. La situazione è differente, invece, per i minori di età inferiore, per i quali si rivela più semplice l’inserimento in attività ludico-aggregative organizzate dai Comuni.

Dati altrettanto significativi sono stati evidenziati dal progetto “Lavoro di strada”, attivato nel giugno 2000 ai sensi della Legge 285/97 ed attualmente in fase di prosecuzione.. Il Progetto, la cui gestione operativa è affidata alla Cooperativa “Esserci”, si connota come intervento attivo a “bassa soglia”, volto alla prevenzione e identificazione di situazioni di disagio o di rischio potenziale ed all’attuazione di interventi di educazione itinerante, in grado di aprire relazioni significative con il gruppo dei pari e di approfondire la conoscenza dei fenomeni di “disagio dell’agio” e di violenza che gli adolescenti esprimono (bullismo, bande).

Attraverso il “Lavoro di strada”, costituito da un intervento di ricerca-azione con gruppi naturali di adolescenti, sono stati contattati 16 gruppi, per un totale di circa 150 ragazzi.

I risultati ad oggi conseguiti e l’analisi degli stessi hanno consentito di rilevare alcuni bisogni attualmente insoddisfatti, alcuni elementi significativi ed alcuni ambiti di problematicità in grado di orientare la progettualità in oggetto.

In particolare, si evidenziano i seguenti risultati:

- un maggiore livello di conoscenza della realtà adolescenziale, in particolare per quanto riguarda l’area del “sommerso”.  Ciò ha consentito agli operatori di rilevare una difficoltà diffusa degli adolescenti ad utilizzare i servizi e le opportunità presenti sul territorio.  Le numerose iniziative strutturate di aggregazione e tempo libero presenti non trovano, infatti, il riscontro atteso nei giovani, che scelgono la strada come luogo libero per la socializzazione e l’aggregazione. Tale difficoltà è ancora più elevata per i minori in carico ai servizi, che spesso non sono in grado di fruire autonomamente di opportunità di svago e tempo libero, sia a causa del disagio personale che sperimentano, sia per le difficoltà familiari ed economiche. Dagli adolescenti incontrati è emersa anche l’esigenza di trascorrere in strada parte del tempo libero con il proprio gruppo di pari, senza dover ricorrere a luoghi d’incontro strutturati o a proposte che, dal loro punto di vista, presentano uno stigma assistenziale. Contestualmente, gli stessi adolescenti manifestano la volontà di “fare qualcosa” e di impegnarsi in attività a carattere ludico;

- la validità della metodologia adottata nel “Lavoro di strada”, che si differenzia da quelle già utilizzate per il lavoro con gli adolescenti. La dispersione e il nomadismo giovanile che caratterizzano il territorio consortile, rendono, infatti, insufficienti gli interventi agiti esclusivamente nei luoghi d’incontro strutturati.

E’ proprio dall’analisi dei risultati sopra esposti che scaturisce l’idea di un progetto estivo volto a favorire l’aggregazione degli adolescenti, mediante iniziative di animazione di quartiere.

La specificità del Servizio di Educativa Territoriale e del progetto di “Lavoro di strada” non consentono di rispondere a tutti i bisogni evidenziati dall’analisi dei risultati.

Diviene quindi importante dotarsi di un ulteriore strumento che garantisca una risposta efficace.

In quest’ottica, il progetto s’inserisce nel complesso degli interventi che il C.I.diS. effettua a favore della fascia minorile in situazione di disagio; l’intervento si coordinerà con il Servizio di Educativa Territoriale Minori, con l’attività di “Lavoro di strada” e con le iniziative comunali presenti sul territorio, evitando ogni possibile sovrapposizione.

L’ideazione del progetto è ulteriormente supportata da tre considerazioni.

Innanzi tutto, si riconosce al gioco e all’attività ludica un’elevata valenza formativa e la possibilità di rispondere a specifici bisogni dei minori.

In secondo luogo, la metodologia di educazione itinerante, centrata sulla relazione informale, si è mostrata particolarmente efficace.

Infine, è opportuna una riflessione particolare in merito alle specificità e potenzialità educative connesse al periodo estivo.

In quest’ottica, l’estate deve essere concepita  come momento con specifici bisogni ed una propria dignità che richiedono strumenti adeguati. Essa può divenire occasione privilegiata che permette il rilancio di proposte educative finalizzate alla maggiore conoscenza di sé, degli altri e dell’ambiente, a nuovi rapporti, a nuove responsabilità, a nuove autonomie e prospettive.

E’ proprio in questo quadro che si collocano complessivamente le attività aggregative e di animazione estiva proposte nel progetto.

Considerando l’estate come occasione privilegiata, ulteriori specificazioni merita l’iniziativa di un soggiorno rivolto ad alcuni minori in carico al Servizio di Educativa Territoriale.

Un’esperienza estiva di soggiorno/campeggio, pur nella sua brevità, può rappresentare la “rottura di uno stato d’assedio”. Il limite temporale che contraddistingue esperienze di questo tipo, fa si che le stesse non possano proporsi come unica forza trainante di un progetto educativo individuale.

Nonostante ciò, la libertà che la condizione stessa del soggiorno permette è certamente un punto di forza: un soggiorno può contribuire a costruire un altro sistema di mediazioni e di valutazioni, può rompere la saldatura che spesso unisce l’insuccesso scolastico all’”impotenza appresa”. Ancora, è possibile che ragazzi che vivono situazioni generali di insuccesso, in un contesto diverso da quello abituale si percepiscano come “capaci”. Come più volte verificato dagli operatori, il soggiorno è un’esperienza “forte” sul piano emozionale e relazionale, capace di lasciare tracce indelebili nei ragazzi.

### Definizione Dell’oggetto Di Lavoro

Sulla base degli ambiti di problematicità sopra descritti, s’individuano di seguito gli oggetti di lavoro del progetto, ossia i problemi specifici sui quali s’intende intervenire:

- disagio personale, familiare ed economico che ostacola la sperimentazione di autonomie, di attività ludiche e di opportunità socializzanti esterni al proprio contesto, necessari per un’adeguata maturazione dei minori in carico ai servizi;

- difficoltà sperimentata da un numero considerevole di adolescenti nella fruizione di opportunità aggregative qualificate;

- esigenza degli adolescenti di condurre esperienze di aggregazione qualificata in luoghi non strutturati e non stigmatizzati;

- disagio manifestato da un numero considerevole di adolescenti che si percepiscono come destinatari di interventi preconfezionati dagli adulti, a fronte della loro esigenza di essere protagonisti ed attori che partecipano all’ideazione delle proposte a loro rivolte;

- mancanza di collegamento tra le opportunità del territorio (offerta) e le esigenze dei giovani (domanda).

### Precisazione Dei Destinatari

# I destinatari principali diretti del progetto sono tutti i ragazzi e le ragazze di età indicativamente compresa fra gli 11 e i 17 anni, che sperimentano le difficoltà descritte al precedente punto 2 e identificate con gli oggetti di lavoro del progetto.

# Il progetto è quindi rivolto a singoli pre-adolescenti e adolescenti, a gruppi naturali di ragazzi/e ed ai minori in carico al Servizio di Educativa Territoriale Minori a rischio di esclusione sociale.

# Quali destinatari secondari diretti s’individua il contesto territoriale e gli adulti che, a vario titolo, sono impegnati in interventi di politiche giovanili.

# Dal punto di vista quantitativo, si prevede il coinvolgimento attivo (dall’ideazione alla realizzazione delle iniziative) di circa 70 minori, di cui 12 coinvolti nel soggiorno e 60 circa nelle altre attività. Non è, invece, preventivabile il numero dei minori che potranno partecipare alle singole iniziative, poiché tale dato è strettamente collegato al tipo di iniziative che i ragazzi decideranno di realizzare.

### Articolazione Degli Obiettivi

Coerentemente con quanto espresso ai punti 1 e 2, il progetto è volto a favorire l’aggregazione degli adolescenti, mediante attività animative qualificate, partecipate e realmente fruibili.

Nello specifico si considerano i seguenti obiettivi:

- promuovere la partecipazione degli adolescenti, garantendo loro la possibilità di ideare e realizzare attività da svolgere anche in luoghi non strutturati ed il sostegno di adulti qualificati e “significativi”;

- favorire un utilizzo positivo del tempo libero nei luoghi informali,  promuovendo un utilizzo della strada come luogo di sperimentazione e non come luogo di devianza;

- offrire reali opportunità che consentano l’acquisizione di nuove autonomie e la sperimentazione di situazioni ludiche, aggregative e socializzanti, anche al di fuori del proprio contesto;

- realizzare interventi di animazione di quartiere e di strada, partecipati, qualificati e fruibili;

- promuovere la progettazione partecipata delle iniziative, non solo con i ragazzi, con gli operatori dei servizi e  con i tecnici comunali, ma più in generale con le realtà associative e di volontariato attive nelle politiche giovanili, in un’ottica di sviluppo di comunità.

### Attivita’

Come più volte evidenziato le attività che si realizzeranno saranno ideate con i ragazzi e dovranno, altresì, essere concertate con gli altri attori sociali che sul territorio si occupano attivamente di politiche giovanili. In questa fase di  progettazione di fattibilità risulta, quindi, difficile individuare con precisione tutte le attività che saranno realizzate.

Nonostante ciò, al fine di raggiungere gli obiettivi sopra citati si prevede la realizzazione di:

n. 2 soggiorni rivolti a 12 pre-adolescenti e adolescenti in carico al servizio; indicativamente si ipotizzano due moduli settimanali da realizzarsi in campeggio, sistemazione bungalow/roulotte, presso una località individuata fra le regioni del centro-nord Italia;

n. 6 attività aggregative/animative (tornei sportivi, concerti, spettacoli, proiezioni cinematografiche, feste, stand interattivi…) da realizzarsi in 1 quartiere individuato fra quelli più a rischio per ogni  Comune del Consorzio.

### Prefigurazione Dei Risultati Attesi

In relazione agli obiettivi sopra indicati si presentano di seguito i relativi risultati attesi.

  - progettazione e realizzazione insieme a 6 gruppi di pre-adolescenti e/o adolescenti  di iniziative a carattere aggregativo e animativo, da realizzarsi nei quartieri e/o luoghi informali;

  - livello di partecipazione dei ragazzi elevato (considerato che le attività dovranno essere definite in fase di attivazione del progetto con i ragazzi, non è possibile individuare a priori un dato numerico come risultato atteso);

  - coordinamento ed integrazione con le altre iniziative comunali a carattere animativo ed aggregativo, evitando possibili sovrapposizioni;

  - coinvolgimento della comunità locale (comuni, associazioni e volontariato giovanile);

  - cambiamenti significativi da parte dei ragazzi in carico al Servizio di Educativa Territoriale, rilevabili dai singoli progetti educativi;

Sarà importante rilevare i risultati in merito alla promozione di un utilizzo positivo della strada, a questo proposito risulta, però, difficile definire risultati attesi misurabili.

Al fine di effettuare un adeguato monitoraggio e valutazione del progetto (vedi punto 10), sarà importante considerare anche i risultati inattesi che emergeranno nel corso della realizzazione dell’iniziativa.

### Definizione Dei Tempi

###### Il progetto sarà attivato conseguentemente alla concessione del finanziamento; la sua attivazione è prevista per la prossima estate 2002, per una durata indicativa di mesi 4 (Giugno/settembre).

### Prefigurazione Delle Azioni Operative Necessarie E Delle Soluzioni Gestionali

Il coordinamento e la gestione del progetto è affidata al C.I.diS.;  il soggiorno estivo con i minori del Servizio di Educativa Territoriale sarà realizzato dagli stessi operatori del servizio; la realizzazione delle altre attività di animazione sarà affidata ad una cooperativa sociale.

Nella fase di attivazione del progetto gli educatori/animatori attiveranno un primo confronto con gli operatori del Servizio di Educativa Territoriale, dei progetti “Lavoro di strada” (L. 285/97) e “PerCorsi per strada” (ex L. 309/90, gestito dal Ser.T. in collaborazione con il Consorzio e con i Comuni), con i tecnici comunali e con gli altri adulti impegnati nelle attività rivolte ai giovani. Tale confronto sarà finalizzato a definire i  quartieri oggetto delle attività ed attivare le possibili collaborazioni, in un  ottica di ottimizzazione delle risorse, evitando anche le possibili sovrapposizioni.

### Prefigurazione Delle Risorse Umane, Tecniche, Logistiche E Strumentali Necessarie

La tabella di seguito riportata evidenzia le risorse necessarie alla realizzazione del progetto.

| Tipologia | Quantificazione | Ore | Attività |
| --- | --- | --- | --- |
| Educatori del Consorzio | 5 | 840 | Realizzazione soggiorno |
| Educatori/animatori Cooperativa | 2 | 700 | Realizzazione attività animative |
| Coordinatore C.I.di S. | 1 | 30 | Coordinamento |
| Istruttore amministrativo | 1 | 15 | Gestione amministrativa |
| Materiale |  |  | Realizzazione attività |
| Fondo cassa |  |  | Realizzazione attività |

La tipologia dei materiali è subordinata all’individuazione delle attività.

Il fondo cassa sarà utilizzato per le spese quotidiane e non preventivabili che emergeranno nel corso del soggiorno e delle altre attività.

### Soggetti Sociali Da Coinvolgere Nella Realizzazione

Il progetto si collega al Servizio di Educativa Territoriale Minori del C.I.diS. ed al progetto “Lavoro di strada” con gruppi naturali di adolescenti, attivato ai sensi della Legge 285/97.  Come già evidenziato al punto 7, si prevede il coinvolgimento attivo dei  seguenti attori sociali:

Cooperativa sociale “Esserci”, già partner in fase di progettazione;

Servizio di Educativa Territoriale;

educatori dei progetti “Lavoro di strada” e “PerCorsi per strada”;

Uffici comunali;

Pionieri della Croce Rossa dei Comuni di Beinasco e di Piossasco, con i quali è già in atto un confronto per individuare aree d’intervento comuni;

operatori dei Centri di aggregazione giovanile del territorio;

operatori/animatori delle associazioni del territorio.

### Previsione Degli Strumenti E Della Metodologia Per Il Monitoraggio E La Valutazione

In un ottica dialogica, di valutazione intesa come costruzione sociale, molteplici saranno i soggetti che avranno compiti valutativi: gli organismi di direzione dell’Ente, il progettista, i realizzatori, gli attori sociali coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa  e i destinatari. Tutti i vari attori saranno sollecitati a produrre dati ed elementi documentali, nonché a sviluppare interpretazioni.

Il focus della valutazione si snoderà a tre livelli:

Qualità sociale  (capacità di produrre cambiamenti);

Qualità tecnica (relativa al processo di lavoro);

Qualità economica (finalizzato a produrre considerazioni quali-quantitative economiche, attiene al livello di partecipazione e al grado di utilizzazione delle iniziative).

Fra gli strumenti del sistema valutativo che sarà attivato, si individuano sin da ora i seguenti strumenti,  già strutturati ed utilizzati per la valutazione dei progetti rivolti agli adolescenti:

scheda di analisi del progetto di fattibilità (valutazione ex ante);

schede di monitoraggio (valutazione di processo);

report finale  (valutazione dei risultati).

Fra gli indicatori di processo e di risultato volti a rilevare l’efficacia e la qualità dell’intervento si sottolineano:

interesse e disponibilità dei ragazzi ad ideare e realizzare attività

qualità delle relazioni  Bassa – Media – Alta

disponibilità delle realtà territoriali a fornire supporto

organizzativo e gestionale B–M–A;

n° di attività organizzate

adeguatezza delle risorse utilizzate

indicatori di processo

N° di attività realizzate

N° di partecipanti alle attività realizzate

N° di attività realizzate con le realtà territoriali

Livello di soddisfazione dei ragazzi rispetto al progetto  B-M-A-

indicatori di risultato

### Articolazione Dei Costi Previsti

| Tipologia | Numero/ore | Finanziamento dell’Ente | Finanziamento Richiesto |
| --- | --- | --- | --- |
| Personale Consorzio (Educatori, Coordinatore, Istruttore amministr.) | 5 x 840 ore tot. 1 x 30 ore tot. 1 x 15 ore tot. | L. 9.500.000* |  |
| Assicurazioni |  | L. 1.500.000 |  |
| Fondo cassa |  | L. 2.000.000 |  |
| TOTALE |  | L. 13.000.000 |  |
| Soggiorno (vitto, alloggio, viaggio) | 12 ragazzi + 4 educatori |  | L. 9.000.000 |
| Educatori/animatori Cooperativa | 2 700 ore complessive |  | L. 24.588.200 |
| Materiale |  |  | L. 9.155.800 |
| TOTALE |  |  | L. 42.744.000 |
| TOTALE COMPLESSIVO |  | L. 55.744.000 |  |

** spese aggiuntive di personale per la gestione del soggiorno e del progetto.