Consorzio Intercomunale di Servizi

PROGETTO “LAVORO DI STRADA”

Soggetto gestore: Consorzio                       Soggetto realizzatore: Cooperativa Esserci

Periodo di realizzazione: giugno 2000/marzo 2004

collaborazioni

L’elevato grado di coordinamento e di integrazione. con…

comuni, territorio e progetto “Per-Corsi per strada” hanno consentito di:

condividere e di arricchire le osservazioni,

concordare e, talvolta, coogestire gli interventi,

garantire una maggiore offerta di opportunità sul territorio

amplificare i risultati delle singole iniziative, evitando le sovrapposizioni

in particolare le collaborazioni con:

agenzia Assot  ha consentito di attivare un canale diretto per avvicinare le offerte di lavoro ai ragazzi;

Centri Giovani  hanno consentito di gestire congiuntamente alcune situazioni di elevata conflittualità e di attivare spazi di confronto e di scambio di informazioni.

caratteristiche

Il Progetto….

E’ un intervento attivo a bassa soglia di educazione itinerante realizzato in un quartiere/zona per ogni Comune del territorio consortile individuato fra quelli ritenuti maggiormente a rischio di esclusione sociale e di devianza minorile.

Prevede la presenza in strada, nei luoghi di incontro dei gruppi naturali di adolescenti, di 4 educatori professionali, con un monte ore individuale di n. 20 ore settimanali (ultimi mesi 2003 - marzo 2004 monte ore complessivo settimanale pari a n. 70 ore)

Garantisce la realizzazione di percorsi educativi, situati a metà strada tra le attività strutturate e le attività quotidiane spontanee: realizzazione di azioni concrete, in collaborazione con la comunità locale, volte a rispondere ad una domanda sempre più rilevante di partecipazione, di appartenenza, di spazio e di “voce” e offerte aggregative a “bassa soglia”, intese come opportunità che ri-partano dai ragazzi e dalla loro voglia di ritrovarsi liberamente in situazioni di informalità.

| Destinatari gruppi naturali di adolescenti a rischio di devianza ed esclusione sociale, in età 13/17 anni |  |
| --- | --- |
| Gruppi osservati | n.16 |
| Gruppi con cui si è instaurata una relazione significativa | n. 7 |
| Giovani coinvolti nelle attività | circa n. 400 ragazzi/e |
| Giovani con cui si è instaurata una relazione significativa | circa n. 110 ragazzi/e |
| la partecipazione all’attività denominata “Zona Franka” ha superato le previsioni di oltre il triplo, il livello di continuità della partecipazione è stato pari all’80% e la qualità delle relazioni instaurate medio-alta. |  |

Risorse

| Anno | Mesi | Ore Intervento | Costo | DI CUI | Finanziamento dell’Ente | Finanziamento Legge 285/97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 6 | 701 | € 14.834,12 |  |  | € 14.834,12 |
| 2001 | 12 | 3115 | € 64.440,86 |  | € 1.413,50 | € 63.027,36 |
| 2002 | 12 | 3.680 | € 77.014,06 |  | € 25.893,75 | € 51.120,31 |
| 2003 | 10 | 2.582 | € 60.817,69 |  | € 8.922,70 | € 51.894,99 |
| 2003/2004 | 5 | 1393 | Economie gestione |  |  |  |
| TOTALE |  | 11.471 | € 217.106,73 |  | € 36.229,95 | € 180.876,78 |

n.b. la voce “costo”, oltre al monte ore di intervento, comprende le spese di gestione, i materiali e la formazione.

Risultati raggiunti

la presenza in strada di educatori che accolgono il bisogno dei ragazzi di ascolto, di confronto e di rispecchiamento si è caratterizzata come fattore protettivo a supporto di percorsi di crescita non sempre facili; si sono strutturate relazioni significative con i gruppi naturali agganciati che, generalmente, hanno risposto positivamente agli stimoli proposti dagli operatori; ha assunto rilievo la funzione di accompagnamento e di mediazione fra ragazzi ed alcune realtà del territorio (es. Informalavoro); sono state realizzate attività informative e di confronto; è stato approfondito il livello di conoscenza di uno “spaccato” significativo dei ragazzi e dei giovani del territorio che scelgono proprie forme di protagonismo, forse non sempre comprensibili all’occhio dell’adulto. Gli elementi di conoscenza di cui il progetto è portatore contribuiscono ad una moltiplicazione degli sguardi necessaria nell’ambito degli interventi di politiche minorili e giovanili; ogni azione realizzata è divenuta azione collettiva e, in quanto tale, evento esperienziale che si ritiene possa aver lasciato un’eco nei ragazzi coinvolti, in quanto soggetti che hanno contribuito a disegnare l’intervento; hanno collaborato con gli educatori in misura superiore alle aspettative alcuni adulti, genitori e non, residenti nei quartieri in cui si sono svolti gli interventi di Zona Franka.

Riconoscimenti

Il progetto è stato inserito fra le 13 “Esperienze e buone pratiche con la Legge 285/97” nell’ambito della ricognizione realizzata a livello nazionale dall’Istituto degli Innocenti di Firenze nell’ottobre 2002, che ha considerato oltre 600 progetti realizzati ai sensi degli articoli n. 4 e n. 6 L. 285/97 in materia di “Lotta al disagio di infanzia e adolescenza” ed è stato riconosciuto fra quelli più innovativi di miglioramento della capacità di risposta dei servizi socio - assistenziali nell’ambito iniziativa nazionale "Innovazione nei Servizi Sociali" 2003 promossa da EuroP.A., Salone delle Autonomie Locali

Considerazioni…

Da un punto di vista tecnico, la sperimentazione condotta consente di affermare che il lavoro di strada rappresenta una valida ed adeguata metodologia d’intervento per il territorio consortile, infatti:

consente di incontrare i ragazzi in strada senza aspettarli negli uffici e di proporre loro interventi educativi nei luoghi in cui trascorrono il tempo libero

è un intervento a bassa soglia che, unitamente alle altre metodologie di lavoro, permette di offrire opportunità sia in ottica promozionale, sia in ottica “riparativa”

è efficace per aumentare il livello di conoscenza relativamente al “sommerso” , per favorire l’emersione di aspetti dell’universo giovanile tanto interessanti quanto sconosciuti, contribuisce ad una “moltiplicazione degli sguardi” necessaria nell’ambito degli interventi di politiche minorili e giovanili

consente processi di avvicinamento e di sostegno a giovani che, altrimenti, non arriverebbero ai servizi e non utilizzerebbero le risorse locali presenti

In questo senso, un servizio di strada non può essere considerato alternativo a quelli socio-assistenziali e sanitari che prevedono la presa in carico diretta dei singoli né a quelli comunali a valenza aggregativa e socializzante ma complementare.

Ipotesi di spesa autofinanziamento anno 2004

periodo aprile / dicembre

| Dettaglio spese | Mesi Intervento | Ore Intervento | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| Personale | 9 | 2.800 | € 52.500,00 |
| Materiale | 9 | 2.800 | € 5.000,00 |
| TOTALE |  | 2.800 | € 57.500,00 |

n.b. la voce “personale” comprende i costi di gestione